Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет

Липецкого муниципального района

от 02.05. 2017 г. №16/1

Муниципальная программа

«Устойчивое развитие сельского поселения

Кузьмино-Отвержский сельсовет

сельсовет на 2014-2024 годы»

(с изменениями

Постановление № 44 от 24.10.2017г

Постановление № 18 от 11.05.2017г

Постановление № 8 от 16.02.2019г

Постановление № 29/1 от 16.05.2019г

Постановление № 140 от 28.11.2019г

Постановление №25/1 от 25.03.2020г)

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Устойчивое развитие сельского поселения Кузьмино-Отвержский**

**сельсовет на 2014-2024 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрациясельского поселенияКузьмино-Отвержскийсельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области |
| Соисполнитель |  |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2014-2024 годы |
| Подпрограммы | 1. «Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет в 2014-2024 годах» (Подпрограмма 1)  2. «Развитие социальной сферы в сельском поселенииКузьмино-Отвержский сельсовет в 2014-2024 годах»(Подпрограмма 2)  3. «Обеспечение безопасности человека на территории сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет в 2014-2024 годах»(Подпрограмма 3)  4.«Создание системы эффективного муниципального управления в сельском поселенииКузьмино-Отвержский сельсовет на 2014-2024 годы» (Подпрограмма 4) |
| Цель муниципальной программы | Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселенииКузьмино-Отвержский сельсовет |
| Индикаторы цели | - Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления, %;  - Удовлетворенность населения качеством услуг в сфере культуры, %;  - Общий объем вводимого жилья в год**,** м2 |
| Задачи муниципальной программы | 1. Создание условий для повышения уровня благоустройства на территории поселения  2. Создание условий для развития человеческого потенциала  3. Создание условий для безопасного проживания, работы и отдыха на территории поселения  4. Создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправлениясельского поселенияКузьмино-Отвержскийсельсовет |
| Показатели задач | *Показатель 1 задачи 1:*  - Объем внебюджетных источников, привлеченных на благоустройство, из расчета на 1 жителя поселения, тыс. руб.;  *Показатель 1 задачи 2:*  - Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %;  *Показатель 2 задачи 2:*  - Доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, %;  *Показатель 1 задачи 3:*  - Доля обученного неработающего населения действиям при ЧС, %;  *Показатель 2 задачи 3:*  - Количество проведенных занятий с населением по обеспечению мер пожарной безопасности, ед.;  *Показатель 1 задачи 4:*  - Численность муниципальных служащих на 1 тыс. жителей, чел.;  *Показатель 2 задачи 4:*  - Сумма поступивших неналоговых доходов в бюджет сельского поселения от использования и реализации имущества муниципальной собственности, тыс.руб. |
| Объемы финансирования за счет средств местного бюджета всего, в том числе по годам реализации муниципальной программы | Объемы финансирования составляют расходы, связанные с реализацией мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета поселения всего189 961,0 тыс. руб., из них:  2014 год –11319,11 тыс. руб.;  2015 год –14104,4 тыс. руб.;  2016 год –15650,2 тыс. руб.;  2017 год –27546,3 тыс. руб.;  2018 год –19596,4 тыс. руб.;  2019 год –24 646,8 тыс. руб.;  2020 год –23 969,4 тыс. руб.  2021 год – 26 698,8 тыс. руб.  2022 год-26429,6 тыс.руб.  2023 год – 0,00 тыс.руб.  2024 год – 0,00 тыс.руб.  Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании бюджета поселенияна очередной финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Обеспечение к 2020 году:  - Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления**89**%;  - Удовлетворенность населения качеством услуг в сфере культуры **82**%; |

**1.Характеристика текущего состояния, формулировка основных проблем, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков в сфере устойчивого развития сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсоветЛипецкого муниципального района**

Решение задачи по повышению уровня и качества жизни населения, устойчивому развитию сельской территориитребует пересмотра места и роли сельских территорий в осуществлении стратегических социально-экономических преобразований в стране, в том числе принятия мер по созданию предпосылок для устойчивого развития сельских территорий путем:

- повышения уровня комфортности условий жизнедеятельности;

- повышения доступности улучшения жилищных условий для сельского населения;

- повышения престижности труда в сельской местности и формирования в обществе позитивного отношения к сельскому образу жизни;

- улучшения демографической ситуации;

- развития в сельской местности местного самоуправления и институтов гражданского общества.

В ходе экономических преобразований в аграрной сфере сформирован и планово наращивается производственный потенциал, дальнейшее эффективное развитие которого во многом зависит от стабильности комплексного развития сельских территорий, активизации человеческого фактора экономического роста. Наращивание социально-экономического потенциала сельских территорий придаст этому процессу устойчивости и необратимости.

Анализ социально-экономического положения сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет свидетельствует о положительной динамике основных показателей, характеризующих развитие поселения.

Дальнейшее развитие сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсоветво многом зависит от улучшения качественных характеристик трудовых ресурсов в сельской местности, повышения уровня и качества жизни на селе.

Основными причинами исторически сложившейся неблагоприятной ситуации в комплексном развитии села являются остаточный принцип финансирования развития социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности, высокий уровень затратности комплексного развития сельских территорий в связи с мелкодисперсным характером сельского расселения.

Одной из причин неблагоприятной ситуации в комплексном развитии села является также крайне низкий уровень комфортности проживания в сельской местности.

Материальное положение преобладающей части сельского населения не позволяет использовать систему ипотечного кредитования жилищного строительства. Уровень благоустройства сельского жилищного фонда в2 раза ниже городского уровня.

Не могут быть признаны удовлетворительными и темпы обеспечения жильем граждан, молодых семей и молодых специалистов, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Низкий уровень комфортности проживания в сельской местности влияет на миграционные настроения сельского населения, особенно молодежи. Соответственно, сокращается источник расширенного воспроизводства трудоресурсного потенциала сельского поселения.

С учетом объективных особенностей развития сельских территорий и имеющегося значительного разрыва в уровне и качестве жизни на селе по сравнению с городскими территориями достижение прогресса в изменении сложившейся ситуации возможно только на условиях использования программно-целевого метода, в том числе постановки задачи, определения путей ее решения с привлечением средств областного, Федерального бюджетов и внебюджетных источников.

К основным рискам реализации Подпрограммы можно отнести:

-недофинансирование мероприятий программы избюджета поселения ;

- не освоение субсидий областного и федерального бюджета.

В целях эффективного решения названных проблем требуется реализация мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет на 2014-2024 годы».

**2.Приоритеты муниципальной политики в сфере устойчивого развития сельского поселенияКузьмино-Отвержский сельсовет Липецкого муниципального района, краткое описание целей и задач муниципальной программы, обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов и показателей задач**

Программа является инструментом реализации муниципальной политики в области устойчивого развития сельских территорий, направления которой определены [Концепцией](consultantplus://offline/ref=0F8C039E63927CE142432985D9CBDE01B4F46F117832C984DF8C993E85FD3F0693729FB24F7A7DEDi0i6E) устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2024 года (далее - Концепция), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2010 г. N 2136-р. В соответствии с [Концепцией](consultantplus://offline/ref=0F8C039E63927CE142432985D9CBDE01B4F46F117832C984DF8C993E85FD3F0693729FB24F7A7DEDi0i6E) целями муниципальной политики в области развития сельских территорий являются повышение уровня и качества жизни сельского населения, замедление процессов депопуляции и стабилизация численности сельского населения, создание благоприятных условий для выполнения селом его производственной и других общенациональных функций и задач территориального развития.

С учетом целевых установок [Концепции](consultantplus://offline/ref=0F8C039E63927CE142432985D9CBDE01B4F46F117832C984DF8C993E85FD3F0693729FB24F7A7DEDi0i6E) реализация Программы направлена на создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий посредством достижения цели- создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Кузьмино-Отвержский сельсовет.

Индикаторы достижения цели:

- удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления, %;

- удовлетворенность населения качеством услуг в сфере культуры, %;

- общий объем вводимого жилья в год**,** м2.

Для достижения указанной цели необходимо решитьследующие задачи:

1. Создание условий для повышения уровня благоустройства на территории поселения;

2. Создание условий для развития человеческого потенциала;

3. Создание условий для безопасного проживания, работы и отдыха на территории поселения;

4. Создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет.

Показателями задач являются:

- Объем внебюджетных источников, привлеченных на благоустройство, из расчета на 1 жителя поселения, тыс. руб.;

- Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %;

- Доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, %;

- Доля обученного неработающего населения действиям при ЧС, %;

- Количество проведенных занятий с населением по обеспечению мер пожарной безопасности, ед.;

- Численность муниципальных служащих на 1 тыс. жителей, чел.;

- Сумма поступивших неналоговых доходов в бюджет сельского поселения от использования и реализации имущества муниципальной собственности, тыс.руб.

**3.Краткое описание этапов и сроков реализации муниципальной программы с указанием плановых значений индикаторов целей и показателей задач по годам реализации муниципальной программы**

Сроки реализации Программы охватывают период 2014 – 2024 годов без выделения этапов.

Результатом реализации Программы является создание к 2024 году комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Кузьмино-Отвержский сельсовет.

К ожидаемым конечным результатам выполнения Программы в 2024 году относятся:

- удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления-92%;

- удовлетворенность населения качеством услуг в сфере культуры -89%;

- общий объем вводимого жилья-**21000**м2.

Эффективность реализации Программы оценивается по целевым индикаторам и целевым показателям задач, характеризующим позитивные изменения в развитии сельского поселения.

**4.Перечень подпрограмм, сведения о взаимосвязи результатов их выполнения с целевыми индикаторами муниципальнойпрограммы**

Для решения поставленной цели и задач Программы реализуются четыре подпрограммы:

1. Подпрограмма «Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет в 2014-2024 годах»;

2. Подпрограмма «Развитие социальной сферы в сельском поселении Кузьмино-Отвержский сельсоветв 2014-2024 годах»;

3. Подпрограмма «Обеспечение безопасности человека на территории сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет в 2014-2024 годах»;

4. Подпрограмма «Создание системы эффективного муниципального управления в сельском поселении Кузьмино-Отвержский сельсоветна 2014-2024 годы».

1. ***Подпрограмма «Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет в 2014-2024 годах»*** направлена на обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории поселения.

Решение задач подпрограммы *«Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет в 2014-2024 годах»*заключается в реализации комплекса мероприятий по следующим направлениям:

1. Уличное освещение

2. Содержание мест захоронения

3. Озеленение территории

4. Приобретение средств малой механизации для содержания территории сельского поселения

5. Выполнение работ по строительству контейнерных площадок

6.Выполнение работ по строительству открытых плоскостных спортивных сооружений.

7.Содержание и ремонт автомобильной техники; содержание и ремонт объектов благоустройства, прочие работы и услуги по благоустройству территории.

8. Строительство ограждения вокруг стадиона по ул. Школьная 2Г с. Кузьминские Отвержки.

10. Благоустройство территории МБУК «МежпоселенческийЦКиД»

11.Приобретение и установка детских и спортивных площадок.

12. Приобретение оборудования для стадиона.

13. Благоустройство тротуара по ул. Советская с. Кузьминские Отвержки.

14. Строительство сквера по ул. Молодежная с. Кузьминские Отвержки

15. Приобретение оборудования для д/с Родничок.

***II. Подпрограмма «Развитие социальной сферы в сельском поселении Кузьмино-Отвержский сельсовет в 2014-2024 годах»*** направлена на:

1. Обеспечение эффективного функционирования объектов социальной сферы;

2. Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно-досуговых, спортивных мероприятиях.

Решение задач подпрограммы *«Развитие социальной сферы в сельском поселении Кузьмино-Отвержский сельсоветв 2014-2024 годах»*заключается в реализации комплекса мероприятий по следующим направлениям:

1. Развитие культуры в сельском поселении

2. Развитие физической культуры и спортав сельском поселении

***III. Подпрограмма «Обеспечение безопасности человека на территории сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет в 2014-2024 годах»*** направлена на:

1. Обеспечение проведения мероприятий по ГО и защите населения от ЧС природного и техногенного характера;

2. Обеспечение пожарной безопасности на территории Кузьмино-Отвержского сельского поселения.

Решение задач подпрограммы*«Обеспечение безопасности человека на территории сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсоветв 2014-2024 годах»*заключается в реализации мероприятий по следующим направлениям:

Прочие мероприятия по подпрограмме «Осуществление мероприятий по ГОи защите населения от ЧС природного и техногенного характера;

Прочие мероприятия по подпрограмме «Обеспечение пожарной безопасности на территориисельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет» .

***IV. Подпрограмма «Создание системы эффективного муниципального управления в сельском поселенииКузьмино-Отвержский сельсовет на 2014-2024 годы»*** направлена на:

1. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет;

2. Создание условий для эффективного управления муниципальным имуществом и земельными участками;

3. Обеспечение проведения мероприятий по разработке градостроительной документации.

Решение задач подпрограммы*«Создание системы эффективного муниципального управления в сельском поселении Кузьмино-Отвержский сельсовет на 2014-2024 годы»*заключается в реализации мероприятий по следующим направлениям:

1. Развитие кадрового потенциала муниципальной службы и информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления.

2. Похозяйственный учет.

3. Информационно-правовые системы.

4. Повышение квалификации муниципальных служащих.

5. Прочие мероприятия по подпрограмме «Развитие кадрового потенциала».

6. Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными участками сельского поселения.

7. Прочие мероприятия по подпрограмме «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными участками сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет»

**5.Краткое описание ресурсного обеспечения муниципальной программы за счёт бюджетных ассигнований по годам реализации муниципальной программы**

Финансовое обеспечение реализации Программы в 2014-2024 годах планируется осуществлять за счет бюджетных ассигнований бюджета поселения в пределах предусмотренных лимитов финансирования.

Общий объем финансирования Программы за весь период реализации прогноз составит **189 961,0 тыс. руб**., в том числе:

-подпрограммы «Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет в 2014-2024 годах» предположительно–**114 089,2 тыс. руб**.;

-подпрограммы «Развитие социальной сферы в сельском поселении Кузьмино-Отвержский сельсовет в 2014-2020 годах» предположительно-**69 153,7 тыс. руб.;**

-подпрограммы «Обеспечение безопасности человека на территории сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет в 2014-2024 годах» предположительно -**765,2 тыс. руб**.;

-подпрограммы «Создание системы эффективного муниципального управления в сельском поселении Кузьмино-Отвержский сельсовет на 2014-2024 годы» предположительно -**5952,9. руб.**

**6.Описание мер муниципального регулирования и обоснование необходимости их применения для достижения целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы**

Меры муниципального регулирования (налоговые, тарифные, кредитные, гарантии, залоговое обеспечение) не применяются.

**7.Мониторинг реализации муниципальной программы**

Управление реализацией Программы осуществляется в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=8F6B8498B70F55B02107782FF9636E271FC2496CB902FBC0BC80FFDBD58AF8A09E59C8270140F21A1371DEr5Z4K), утвержденным постановлением администрации сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области от 17.08. 2013 года № 179 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Кузьмино-Отвержскийсельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области».

Реализация Программы осуществляется в соответствии с планом ее реализации, утверждаемым ежегодно с учетом приоритетов Программы.

Мониторинг реализации Программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного.

Объектом мониторинга являются индикаторы (показатели) Программы (подпрограмм) и основных мероприятий.

Мониторинг реализации Программы проводится на основе данных официального статистического наблюдения, годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности Программы, докладов ответственного исполнителя о ходе реализации Программы.

**8. Методика расчета целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет Липецкого муниципального района .**

Методика расчета целевых индикаторов и показателей задач утверждена методиками Правительства Российской Федерации , нормативными правовыми актами Липецкой области.

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы «Повышение уровня благоустройства на территории**

**сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет в 2014-2024 годах»**

**(далее – Подпрограмма)**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрациясельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области |
| Задача Подпрограммы | 1.Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории поселения |
| Показатели задач Подпрограммы | *Показатель 1 задачи 1:*  - Количество объектов, на которых проведены мероприятия по благоустройству территории, озеленению, ед.  *Показатель 2 задачи 1:*  - Количество ликвидированных несанкционированных свалок, ед.  *Показатель 3 задачи 1:*  *-*Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников, ед.  *Показатель 4 задачи 1:*  - Доля протяженности освещенных улиц в их общей протяженности, %  *Показатель 5 задачи 1:*  - Количество установленных контейнеров площадок ТБО, ед.  *Показатель 6 задачи 1:*  - Скошенной растительности, кв.м  *Показатель 7 задачи 1*  -Количество установленных детских и спортивных площадок, шт. |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2014 – 2024 годы |
| Объемы финансирования за счёт средств местного бюджета всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы | Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, финансируемые за счет средств бюджета поселения предположительно составят всего **114 089,2 тыс. руб., из них:**  2014 год – 5465,3,тыс. руб.;  2015 год –6774,0тыс. руб.;  2016 год –8691,6тыс. руб.;  2017 год 19447,3тыс. руб.;  2018 год – 11607,5тыс. руб.;  2019 год –14 828,6 тыс. руб.;  2020 год – 13557,0 тыс. руб.  2021 год – 16 994,7 тыс. руб.  2022 год – 16723,2 тыс. руб.  2023 год – 0,00 тыс. руб.  2024 год – 0,00 тыс. руб.  Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании бюджета поселения на очередной финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2020 году :  - Увеличение количества высаженных деревьев, декоративных кустарников до**1000** ед.  - Доведение количества ликвидированных несанкционированных свалок до0 ед. |

**1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных проблем и рисков в сфере повышения уровня благоустройства на территории сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет**

Уровень благоустройства любого населенного пункта напрямую связан с качеством среды обитания, его жителей, а, в конечном счете, и с безопасностью проживания. В последнее время большое внимание уделяется благоустройству территории сельского поселения и его развитие -одна из приоритетных задач органов местного самоуправления.Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии,как следствие, повышение качества жизни населения и временного пребывания гостей на данной территории.

Для поддержании в удовлетворительном состоянии зеленых насаждений общего пользования и растений необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, подсадка саженцев. В сельском поселении Кузьмино-Отвержский сельсовет отсутствует штат рабочих по благоустройству, участие в этой работе принимают работники администрации, жители, учащиеся, трудящиеся предприятий. Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами, по плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении данной проблемы,  должны быть согласованы между собой.

Сети наружного освещения по улицам населенных пунктов включают в себя  **610 светильнико**в, которые обслуживает ОАО «Липецкие районные электрические сети».  Постоянно проводятся работы по ремонту и обслуживанию сетей наружного освещения.

Таким образом, проблема заключается в восстановлении имеющегося освещения, его реконструкции и строительстве нового на улицах населенных пунктов муниципального образования.

На территории сельского поселенияКузьмино-Отвержский сельсовет находится 4   гражданских кладбища. Места захоронения требуют постоянного ухода. Для поддержания кладбищ в нормальном состоянии необходимо организовывать подвоз песка, устанавливать ограждения.

На решение вопроса по созданию эстетически благоприятных условий для массового отдыха населения ежегодно выделяются средства из местного бюджета. Для целевого использования выделенных бюджетных ассигнований, надо решить вопрос программно-целевым методом, включая расходные обязательства в комплекс мероприятий по благоустройству.

Ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объектов благоустройства в сложившихся условиях является ключевой задачей органов местного самоуправления. Без реализации неотложных мер по повышению уровня благоустройства территории нельзя добиться существенного повышения имеющегося потенциала села и эффективного обслуживания экономики и населения, а также обеспечить в полной мере безопасность жизнедеятельности и охрану окружающей среды.

Таким образом, потребность в средствах, выделяемых из бюджета на содержание, постоянно растет в связи с тем, что постоянно растет потребность жителей села в повышении качества их жизни.

Данная программа разработана для создания максимального удовлетворения социально-культурных потребностей населения, обеспечения экологической безопасности в селе, улучшения гармоничной архитектурно-ландшафтной среды с целью реализации эффективной и качественной работы по благоустройству села, связанной с мобилизацией финансовых и организационных ресурсов.

Между тем на изменение уровня благоустройства территории сказывается влияние факторов, воздействие которых заставляет регулярно проводить мероприятия по сохранению объектов благоустройства и направленные на поддержание уровня комфортности проживания. Снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии бережного отношения к объектам муниципальной собственности, а порой, и откровенных актах вандализма.

Помимо общих проблем, имеются также специфические, влияющие на уровень благоустройства на территории сельского поселения.

* Необходимость обеспечения повышенных требований к уровню экологии, эстетическому и архитектурному облику села.
* Содействие развитию культурно-спортивной сферы на территории села, строительство дополнительной детской площадки, обустройство существующей спортивной площадки в связи с тем, что в этой отрасли села на сегодня наблюдается определенный дефицит.
* Улучшения условий развития семейной экономики.

Таким образом, уровень благоустройства сельского поселения, представляет собой широкий круг взаимосвязанных технических, экономических и организационных вопросов, решение которых должно учитывать соответствие уровня благоустройства общим направлениям социально-экономического развития села.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения по благоустройству села необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания, создаст возможность духовного развития населения.

**2.** **Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, задачи, описание показателей задач Подпрограммы**

Программа разработана в целях определения направлений и способов обеспечения программными методами комплексного благоустройства и оформления улиц села, с учетом их функционального назначения, повышения художественной выразительности.

Комплексное благоустройство территории сельского поселения, относится к приоритетным задачам органов местного самоуправления и должно создавать благоприятные условия для развития экономики и социальной сферы села.

Разработка  муниципальной целевой Программы на период 2014 - 2024 годы является началом комплексного программно-целевого направления для создания благоприятных условий социально-экономического развития сельского поселения и отражает в себе основные направления благоустройства до 2024 года.

В ходе реализации Программы будет достигнуто повышение качества среды обитания и безопасность путем проведения мероприятий по благоустройству территории поселения.

Показателями задач являются:

1.Освещенность улиц

2.Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников, ед.;

3.Количество ликвидированных несанкционированных свалок, ед.

4. Приобретение средств малой механизации для содержания территории сельского поселения

5. Выполнение работ по строительству контейнерных площадок

6. Выполнение работ по строительству открытых плоскостных спортивных сооружений.

7.Содержание и ремонт автомобильной техники; содержание и ремонт объектов благоустройства, прочие работы и услуги по благоустройству территории.

8. Строительство ограждения вокруг стадиона по ул. Школьная 2Г с. Кузьминские Отвержки.

9. Благоустройство территории МБУК «МежпоселенческийЦКиД»

10.Приобретение и установка детских и спортивных площадок.

11. Приобретение оборудования для стадиона.

12. Благоустройство тротуара по ул. Советская с. Кузьминские Отвержки.

13. Строительство сквера по ул. Молодежная с. Кузьминские Отвержки

14. Приобретение оборудования для д/с Родничок.

**3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы**

Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2014 – 2024 годов без выделения этапов.

**4. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий**

Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы «благоустройство территории сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет» включает в себя:

1. Освещенность улиц (количество уличных светильников) по сравнению с предшествующими годами.

2 .Увеличение количества высаженных деревьев, декоративных кустарников до **1000** ед.

3. Доведение количества ликвидированных несанкционированных свалок до **0**  ед.

**5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы**

Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2014-2024 гг. предположительно составит всего **114 089,2 тыс. руб**., в том числе:

за счет средств бюджета поселения-**98 497,1**  тыс. рублей

за счет средств областного бюджета-**9670,9**  тыс. рублей

за счет средств федерального бюджета-**5921,2** тыс. рублей

за счет средств внебюджетных источников-**0** тыс. руб.

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы «Развитие социальной сферы в сельском поселенииКузьмино-Отвержский сельсовет на 2014 – 2024 годы»(далее – Подпрограмма)**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрациясельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области |
| Задачи Подпрограммы | 1. Обеспечение эффективного функционирования объектов социальной сферы  2. Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно-досуговых, спортивных мероприятиях |
| Показатели задач Подпрограммы | *Показатель 1 задачи 1:*  - Площадь отремонтированных учреждений социальной сферы, м2  *Показатель 1 задачи 2:*  - Количество участников культурно-досуговых, спортивных мероприятий, чел.  *Показатель 2 задачи 2:*  - Площадь построенных плоскостных спортивных сооружений, м2  *Показатель 3 задачи 2:*  - Количество проведенных культурно-досуговых и спортивных мероприятий, ед. |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2014 – 2024 годы |
| Объемы финансирования за счёт средств местного бюджета всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы | Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, финансируемые за счет средств бюджета поселения предположительно составят всего **69 153,7 тыс. руб., из них:**  2014 год – 5283,8тыс. руб.;  2015 год – 6228,4тыс. руб.;  2016 год – 5623,5тыс. руб.;  2017 год – 7314,4тыс. руб.;  2018 год – 7595,3тыс. руб.;  2019 год – 8881,6 тыс. руб.;  2020 год – 9796,2 тыс. руб.  2021 год – 9214,1 тыс. руб.  2022 год – 9216,4 тыс. руб.  2023 год – 0,00 тыс. руб.  2024 год - 0,00 тыс. руб.  Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании бюджета поселения Кузьмино-Отвержский сельсоветна очередной финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2024 году:  - Увеличение площади отремонтированных учреждений социальной сферы до**300**м2  - Увеличениеколичества участников культурно-досуговых, спортивных мероприятий до **200**0чел.  - Увеличение площади построенных плоскостных спортивных сооружений до 3**200м2**  - Увеличение количества проведенных культурно-досуговых и спортивных мероприятий**3000**ед. |

**1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы,**

**описание основных проблем и рисковв социальной сфере в сельском поселении Кузьмино-Отвержский сельсовет**

Одним из ключевых направлений развития сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет является социальная сфера. В настоящее время основным источником гармоничного развития личности и повышения качества жизни является развитие социальной сферы.

Физическая культура и массовый спорт становятся всё более значимым социальным явлением, положительно влияющим на внедрение здорового образа жизни и спортивного стиля жизни среди населения сельского поселенияКузьмино-Отвержский сельсовет, на образование и воспитание подрастающего поколения, активное проведение досуга и оздоровление различных социальных групп населения и реабилитацию инвалидов.

Улучшение социально- экономического положения поселения за последние десятилетия положительно сказалось на преодолении негативных тенденций в развитии физической культуры и массового спорта, наблюдавшихся в 90-е годы.

В настоящее время удалось приостановить кризисные явления и достигнуть позитивных изменений по основным показателям развития физической культуры и спорта, создать фундамент для дальнейших, более активных и целенаправленных действий по развитию физической культуры и спорта в поселении.

Если в 2009 году охват населения физической культурой и спортом составлял**12 %**, то сегодня **21**% .

Наряду с этим имеются проблемы, сдерживающие развитие физической культуры и спорта.

Одной из наиболее острых проблем является отсутствие у граждан поселения понимания необходимости укреплять своё здоровье, заинтересованности в регулярных занятиях физической культурой и спортом. Во многом это является следствием низкой информированности о возможностях физической культуры и спорта как в решении многих проблем развития и формирования личности, особенно актуально в детском, подростковом, молодёжном возрастах, так и в решении социальных, общенациональных проблем.

Всё ещё не в полной мере используются возможности средств массовой информации, информационно- пропагандистские технологии по вовлечению населения в систематические занятия физической культурой и спортом.

Основой пропаганды здорового образа жизни должно стать комплексное продвижение положительного имиджа занятий физической культурой и спортом.

В долгосрочной перспективе в сельском поселении прогнозируется рост интереса населения, особенно молодёжи, к занятиям физической культурой и массовым спортом, и ведению здорового образа жизни. Это предопределит направление развития сферы физической культуры и массового спорта в части дальнейшего поиска и внедрения новых форм для самостоятельных занятий взрослого населения и молодёжи, стимулирования и мотивации у различных категорий и групп населения к ведению здорового образа жизни.

В настоящее время имеется ряд проблем, сдерживающих развитие физической культуры и спорта и требующих неотложного решения. К ним относятся:

-несоответствие уровня материальной базы задачам развития физической культуры и массового спорта;

-несформировавшаяся потребность значительной части населения в активных занятиях физической культурой и спортом и в здоровом образе жизни;

Сохранение и развитие культуры в целом напрямую зависят от социально-культурных процессов, происходящих в муниципальных образованиях. По мере экономической стабилизации общество и государство обращаются к проблемам культуры.

Вместе с тем накопившиеся за это время проблемы в культуре значительно превышают возможности государства по их решению.

Из-за отсутствия материальных и моральных стимулов меценатство культуры развивается крайне медленно и не оказывает влияния на её состояние. Возможность увеличения собственных доходов учреждений культуры и искусства ограничена их социальными целями, недостаточным уровнем благосостояния населения.

Из-за недостаточного финансирования увеличился разрыв между культурными потребностями населения и возможностями их удовлетворения. Материально-техническая база учреждений культуры и искусства, кинематографии отстает от современных требований и остро нуждается в укреплении и совершенствовании.

Подпрограмма содержит инструменты и механизмы, обеспечивающие реализацию государственной культурной политики на муниципальном уровне, способствующие повышению качества жизни населения населенных пунктов сельского поселения через сохранение и развитие местной культуры, как важнейшего фактора социально-экономического развития.

Деятельность учреждений культуры сельского поселения Кузьмино-Отвержскийсельсовет является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни.

Культура берет на себя задачу сохранения духовных, нравственных ориентиров общества. Накопленный потенциал культуры сельского поселениятребует преобразований, на осуществление которых направлена Подпрограмма. Тесная взаимосвязь процессов, происходящих в сфере культуры, с процессами, происходящими в обществе, делает необходимым условием дальнейшего развития отрасли.

Несмотря на положительные результаты, остались нерешёнными проблемы по укреплению материально- технической базы, модернизации учреждений культуры. Для наиболее полного оказания муниципальных услуг, вхождения в областную и общероссийскую информационную библиотечную компьютерную сеть требуется компьютеризация и телефонизация библиотеки поселенческого центра культуры и досуга. Внедрение модельного стандарта деятельности предполагает приобретение нового оборудования, теле- и видеотехники.

В настоящее время остро стоит проблема ремонта объектов культуры, технического перевооружения и переоборудования зданий учреждений культуры, внедрения новых технологий в их деятельность, приобретения сценических костюмов. Низкими темпами проводится модернизация библиотек.

В учреждениях культуры существует серьёзный недостаток квалифицированных кадров. От общего количества работающих специалистов профильное образование имеют**65**%. Недостаточный профессиональный уровень кадрового состава учреждений культуры оказывает серьёзное влияние на качество предлагаемых услуг культурно- досуговой деятельности.

Проблемными вопросами являются:

-недостаточная оснащенность помещений для посещения и предоставления услуг различным категориям лиц с ограниченными возможностями здоровья.

-недостаточное финансирование коллективов художественной самодеятельности по их участию в областных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсах и фестивалях, что мешает развитию творческого потенциала и гастрольной деятельности.

**2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, задачи, описание показателей задач Подпрограммы**

В ходе реализации Программы будут решены следующие задачи:

1. Обеспечение эффективного функционирования объектов социальной сферы;

2. Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно-досуговых, спортивных мероприятиях.

Показателями задач являются:

- Площадь отремонтированных учреждений социальной сферы, м2;

- Количество участников культурно-досуговых, спортивных мероприятий, чел.;

- Площадь построенных плоскостных спортивных сооружений, м2;

- Количество проведенных культурно-досуговых и спортивных мероприятий, ед.

**3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы**

Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2014 – 2024 годов без выделения этапов.

**4. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий**

**Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы «Развитие социальной сферы в сельском поселении Кузьмино-Отвержский сельсовет на 2014 – 2024 годы»**

включает в себя:

1. Развитие культуры сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет;

**Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы «Развитие социальной сферы в сельском поселении Кузьмино-Отвержский сельсовет на 2014 – 2024 годы»**

включает:

1. Развитие физической культуры и спорта;

**5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы**

Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2014-2024 гг. предположительно составит всего **69 153,7** тыс. руб.:

За счет средств бюджета поселения **66 572,9** тыс. рублей

за счет средств областного бюджета **2580,8** тыс. рублей

за сет средств федерального бюджета **0** тыс. руб.

за счет средств внебюджетных источников **0** тыс. руб.

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы «Обеспечение безопасности человека на территории сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсоветв 2014-2024 годах»**

**(далее-Подпрограмма)**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрациясельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области |
| Задачи Подпрограммы | 1. Обеспечение проведения мероприятий по ГО и защите населения от ЧС природного и техногенного характера  2. Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет |
| Показатели задач Подпрограммы | *Показатель 1 задачи 1:*  - Доля населения, охваченного системой оповещения в случае возникновения ЧС, %  *Показатель 1 задачи 2:*  - Доля затрат бюджета поселения на мероприятия пожарной безопасности, % |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2014 – 2024 годы |
| Объемы финансирования за счёт средств местного бюджета всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы | Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, финансируемые за счет средств бюджета поселения предположительно составят всего 765,2 тыс. руб., из них:  2014 год –100тыс. руб.;  2015 год – 100 тыс. руб.;  2016 год – 94,5 тыс. руб.;  2017 год – 36,2 тыс. руб.;  2018 год – 0 тыс. руб.;  2019 год – 62,5 тыс. руб.;  2020 год – 172,0 тыс. руб.  2021 год – 100,00тыс. руб.  2022 год – 100,00тыс. руб.  2023 год - 0,00тыс. руб.  2024 год - 0,00тыс. руб.  Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании Бюджета поселения на очередной финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2024 году:  - Увеличениедоли населения, охваченного системой оповещения в случае возникновения ЧС до 100**%**  - Увеличение доли затрат бюджета поселения на мероприятия пожарной безопасности до -10**%** |

**1.Характеристика сферы реализации Подпрограммы,**

**описание основных проблем и рисков в сфере безопасности человекана территории сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет**

Программа реализуется в сфере комплексной безопасности жизнедеятельности населения области и включает в себя несколько направлений:

обеспечение пожарной безопасности;

снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

гражданская оборона.

Безопасность жизнедеятельности представляет собой комфортное и травмобезопасное взаимодействие человека со средой обитания. Это составная часть системы государственных, социальных и оборонных мероприятий, проводимых в целях защиты населения и хозяйства страны от последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, средств поражения противника. Целью ее является снижение риска возникновения чрезвычайной ситуации или пожара, произошедшей (произошедшего) под влиянием человеческого фактора.

Уверенность каждого конкретного человека в обеспечении его безопасности является одной из важнейших составляющих для обеспечения комфортной и качественной жизни граждан.

Пожарная безопасность - это состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров. Обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций государства.

Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь от пожаров является важным фактором устойчивого социально-экономического развития как Российской Федерации в целом, так и сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет в частности.

В настоящее время во всех сферах, входящих в предмет настоящей программы, на территории сельского поселения существует ряд проблем.

Анализ ситуации, сложившейся в указанных сферах, свидетельствует о недостаточном техническом и технологическом оснащении служб экстренного реагирования, что затрудняет выполнение требований действующего законодательства в области пожарной безопасности в части реализации права граждан на своевременную защиту от пожаров.

Для решения рассматриваемой проблемы требуется системная и комплексная модернизация по всем направлениям обеспечения пожарной безопасности.

Осуществление профилактики пожаров, спасения людей и имущества при пожарах, тушения пожаров требует высокого уровня технического оснащения подразделений пожарных сил и обеспечения необходимых условий для размещения пожарных.

На территории сельского поселения деятельность в сфере обеспечения пожарной безопасности осуществляется несколькими видами пожарной охраны, предусмотренными действующим законодательством:

федеральная противопожарная служба;

противопожарная служба Липецкой области;

добровольная пожарная охрана.

Финансирование каждого из видов пожарной охраны осуществляется за счет средств соответствующих уровней бюджета.

Для обеспечения реализации Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=D30CA40931E7635C7DF8A8E6A29C304574761F2448FCD068B2686CF213MFeEL) от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", установившего в районе выезда время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах - 10 минут, а в сельских поселениях - 20 минут, в Липецком районе (д. Новая Деревня) в 2010 году созданОПСП -25.(Оперативный пожарно- спасательный пост).

В рамках [программы](consultantplus://offline/ref=D30CA40931E7635C7DF8B6EBB4F06E41707E432D4BF1DC3CEF3737AF44F7BAA0ADF3C1FCD655E9D1A3517AM4eEL) развития материально-технической базы пожарных и спасательных сил на территории сельского поселенияприобретена помпа, укомплектован пожарный щит, одежда для пожарной дружины.

Непосредственно влияет на обеспечение безопасности населения существующая ситуация с прикрытием пожарными подразделениями населенных пунктов . Вне зоны нормативного выезда подразделений пожарной охраны (время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях - 20 минут) находятся более 40% населенных пунктов, в которых проживают более 2000 тысяч жителей . В целом в Российской Федерации процент прикрытия населенных пунктов составляет 71% (2011 год, источник - [Концепция](consultantplus://offline/ref=D30CA40931E7635C7DF8A8E6A29C3045747619214DF7D068B2686CF213FEB0F7EABC98BE9258E8D0MAe1L) федеральной целевой программы "Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2017 года").

Количество погибших на пожарах в сельском поселениив 2011-2013 году в – 1 погибший. По сравнению с прошлыми годами наблюдается общее снижение данного показателя . За счет реализации мероприятий программы планируется снижение количества погибших на пожарах в сельском поселении.

Одной из основных составляющих обеспечения пожарной безопасности является выполнение требований пожарной безопасности в учреждениях социальной сферы в целях обеспечения защищенности жизни и здоровья посетителей и работников от несчастных случаев, аварий, а также снижение материального ущерба от пожаров.

По некоторым направлениям обеспечения пожарной безопасности в предыдущие годы достигнут прогресс - все образовательные учреждения оборудованы системами автоматической пожарной сигнализации и оснащены первичными средствами пожаротушения. В то же время некоторые первичные средства пожаротушения (огнетушители) требуют регулярной перезарядки или замены. Выполнены мероприятия по выводу сигнала на пульт пожарной охраны, огнезащитной обработке сгораемых конструкций, ремонту электропроводки и путей эвакуации .

На территории сельского поселения расположены учреждение здравоохранения. В целях обеспечения пожарной безопасности посетителей и персонала данных учреждений требуется проведение мероприятий по обновлению противопожарного оборудования, газодымозащитных комплектов, систем оповещения о пожаре.

Проведение мероприятий по пожарной безопасности в таких учреждениях необходимо для обеспечения безопасного пребывания граждан, а также недопущения пожаров и ситуаций террористического характера.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций - это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба природной среде и материальных потерь в случае их возникновения.

Ликвидация чрезвычайных ситуаций - это аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые при возникновении чрезвычайных ситуаций и направленные на спасение жизней и сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба природной среде и материальных потерь, а также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение действия характерных для них опасных факторов.

В настоящее время на территории сельского поселения функционируют 3 потенциально опасных объекта. Большая часть этих объектов представляет не только экономическую и социальную значимость для поселения, но и потенциальную опасность для здоровья и жизни населения, а также окружающей природной среды.

Анализ информации о чрезвычайных ситуациях с учетом структуры угроз и динамики их изменений свидетельствует о том, что стихийные бедствия, связанные с опасными природными явлениями, а также техногенные аварии являются источниками чрезвычайных ситуаций и представляют существенную угрозу для безопасности граждан и экономики поселения.

Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории поселения осуществляется поисково-спасательными подразделениями МЧС России.

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения , контроль за готовностью объектов и территорий к проведению на них работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, предупреждению аварий, катастроф, стихийных бедствий, угрожающих безопасности людей и окружающей среде, невозможны без надлежащего технического оснащения.Обеспеченность аварийно-спасательной дружины автомобильной и прочей специальной техникой, аварийно-спасательным инструментом и другим оборудованием составляет по различным позициям от 6 до 100%. Часть аварийно-спасательной техники и оборудования требует обновления и замены.

Эффективность мероприятий по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в сельском поселении, а также обеспечению пожарной безопасности зависит от наличия и эффективности работы систем оповещения и информирования населения и экстренных оперативных служб о чрезвычайных ситуациях, пожарах и иных происшествиях. Своевременность оповещения позволяет значительно снизить все виды ущерба, минимизировать риск гибели людей.

Основной системой оповещения населения на территории сельского поселения является телефон . Для оповещения населения в местах массового пребывания людей необходимо создание комплексной системы оповещения и информирования населения . Создание такой системы ведется на всей территории Российской Федерации. Указанная система предназначена не только для оповещения населения, но и позволяет транслировать профилактические и учебные текстовые или видеоролики, направленные на обучение населения мерам безопасности.

Для обеспечения своевременного и комплексного реагирования экстренных оперативных служб на территории всех субъектов Российской Федерации создается система обеспечения вызова таких служб по единому номеру "112", направленная на обеспечение возможности приема и обработки круглосуточных и бесплатных вызовов (сообщений о происшествиях) от населения по принципу "одного окна".

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения к месту события направляется оперативная группа Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности области. Эффективность ее действий зависит от своевременного прибытия на место возникновения чрезвычайной ситуации, что требует наличия средств передвижения, позволяющих передвигаться по любой местности.

Гражданская оборона - это осуществление мероприятий по защите населения, материальных и культурных ценностей не только от опасностей военного времени, но и от опасностей, возникающих при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Защита населения, материальных и культурных ценностей от указанных опасностей невозможна без подготовительных мероприятий, направленных на создание и содержание запасов имущества гражданской обороны, обеспечение его сохранности.

Обеспечение сохранности имущества гражданской обороны направлено на недопущение дополнительных расходов бюджета поселения.

В целях обеспечения защищенности населения сельского поселения, эффективности системы управления гражданской обороной требуется пополнение запасов имущества гражданской обороны, а также наличие технических средств управления, в том числе стационарных источников электроснабжения и связи.

Вышеперечисленные проблемы по всем направлениям программы требуют комплексного подхода и соответствующего уровня финансирования.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации

программы, цели, задачи, сроки реализации программы

Приоритетами государственной политики в сфере реализации программы являются:

повышение уровня доходов и качества жизни россиян до показателей, характерных для развитых экономик, что означает в том числе высокие стандарты личной безопасности ([Концепция](consultantplus://offline/ref=D30CA40931E7635C7DF8A8E6A29C30457C751B204DFE8D62BA3160F014F1EFE0EDF594BF9258E8MDe9L) долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года N 1662-р);

сосредоточение усилий и ресурсов на повышении качества жизни российских граждан путем гарантирования личной безопасности, что невозможно без принятия программы.……………………………………………………………………………….

**2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, задачи, описание показателей задач Подпрограммы**

В ходе реализации Программы будут решены следующие задачи:

1. Обеспечение проведения мероприятий по ГО и защите населения от ЧС природного и техногенного характера;

2. Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет.

Показателями задач являются:

- Доля населения, охваченного системой оповещения в случае возникновения ЧС, %;

- Доля затрат бюджета поселения на мероприятия пожарной безопасности, %.

**3. Сроки и этапы реализации подпрограммы**

Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2014-2024 годов без выделения этапов.

**4. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий**

**Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы «Обеспечение безопасности человека на территории сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет в 2014-2020 годах»**

включает в себя:

1. Обеспечение проведения мероприятий по ГО и защите населения от ЧС природного и техногенного характера

;

**Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы «Обеспечение безопасности человека на территории сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет в 2014-2024 годах»**

включает:

1.Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет

**5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы**

Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2014-2024 гг. предположительно составит всего 765,2 тыс. руб., в том числе:

За счет средств бюджета поселения -765,2 тыс. руб.

За счет средств областного бюджета- 0,0 тыс. руб.

За счет средств федерального бюджета 0,0тыс. руб.

За счет средств внебюджетных источников 0,0 тыс.руб

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы «Создание системы эффективного муниципального управления в сельском поселенииКузьмино-Отвержский сельсовет на 2014-2024 годы» (далее-Подпрограмма)**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрациясельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области |
| Задачи Подпрограммы | 1. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет  2. Создание условий для эффективного управления муниципальным имуществом и земельными участками  3. Обеспечение проведения мероприятий по разработке градостроительной документации |
| Показатели задач Подпрограммы | *Показатель 1 задачи 1:*  - Доля муниципальных служащих с высшим образованием, %  *Показатель 1 задачи 2:*  - Количество объектов муниципальной собственности, дополнительно вовлеченных в хозяйственный оборот, ед.  *Показатель 2 задачи 2:*  - Количество земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленных в собственность граждан и юридических лиц – собственникам зданий, строений, сооружений, расположенных на данных участках, ед.  *Показатель 1 задачи 3:*  - Количество утвержденных генпланов, ед. |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2014 – 2024 годы |
| Объемы финансирования за счёт средств местного бюджета всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы | Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, финансируемые за счет средств бюджета поселения предположительно составят всего 5952,9 тыс. руб., из них:  2014 год- 470тыс. руб.;  2015 год- 1002тыс. руб.;  2016 год –1240,6тыс. руб.;  2017 год –748,4тыс. руб.;  2018 год –393,60 тыс. руб.;  2019 год – 874,1 тыс. руб.;  2020 год – 444,2 тыс. руб.  2021 год – 390,0 тыс. руб.  2022 год – 390,00 тыс. руб.  2023 год – 0,00 тыс. руб.  2024 год – 0,00 тыс. руб.  Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании бюджета поселения на очередной финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2020 году:  - Увеличение доли муниципальных служащих с высшим образованием до100 %  - Количество объектов муниципальной собственности, дополнительно вовлеченных в хозяйственный оборот составит**50**ед.  - Количество земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленных в собственность граждан и юридических лиц – собственникам зданий, строений, сооружений, расположенных на данных участках уменьшится и составит \_\_\_\_**ед**.  - Количество утвержденных генпланов - 1 ед.  -Выполнение работ по изготовлению карт(планов) границ территориальных зон  -Выполнение работ по внесению изменений в правила землепользования и застройки |

**1.Характеристика сферы реализации Подпрограммы,**

**описание основных проблем и рисков в сфере муниципального управленияв сельском поселении Кузьмино-Отвержский сельсовет**

Развитие местного самоуправления является одним из важнейших системообразующих этапов в становлении современной политической системы России.

Будучи максимально приближенным к населению, оно является центральным звеном в механизме взаимодействия гражданского общества и государства, а механизмом и инструментом реализации функций и задач органов местного самоуправления является муниципальная служба.

Поэтому развитие и совершенствование муниципальной службы и муниципального управления является одним из условий повышения эффективности взаимодействия общества и власти.

Для анализа и оценки деятельности органов местного самоуправления, в том числе направленной на укрепление экономического потенциала территорий, создана и функционирует система оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления .

Результаты оценки эффективности позволяют определить зоны, требующие особого внимания муниципальных властей, сформировать перечень мероприятий по повышению результативности их деятельности, а также выявить внутренние ресурсы позволяющие повысить качество и объем предоставляемых услуг населению.

Положительный социально-экономический климат в сельском поселении возможен только в условиях совершенствования системы муниципального управления и развития местного самоуправления, поэтому вопросы формирования кадрового потенциала и обеспечение системности практической подготовки кадров, способных эффективно работать в органах муниципального управления, являются на сегодня особо актуальными.

Перед органами местного самоуправления стоят неотложные задачи по совершенствованию муниципальной службы, развитию кадрового потенциала в системе муниципального управления.

Современные условия развития общества обуславливают необходимость применения инновационных подходов в системе управления и организации функционирования муниципальной службы, эффективность которой зависит от компетентности ее кадрового состава, способного творчески решать сложные задачи социально-экономического развития поселения.

В рамках реализации муниципальной целевой программы «Создание системы эффективного муниципального управления в сельском поселении на 2014-2020 гг» в сельском поселении осуществлялся комплекс мероприятий, направленных на создание и совершенствование правовых, организационных, методологических основ муниципальной службы, формирование профессионального кадрового состава муниципальных служащих. В целях реализации законодательства Российской Федерации, Липецкой области о муниципальной службе приняты соответствующие нормативные правовые акты муниципального уровня.

Необходимый уровень профессионализма и компетентности муниципальных служащих обеспечивается органами местного самоуправления за счет реализации комплекса мероприятий, направленных на внедрение новых механизмов кадровой работы. Совершенствуются методики отбора кандидатов в кадровый резерв. Обязательными стали процедуры анкетирования, тестирования. Состав кадрового резерва формируется с учетом выявленной потребности. Замещение практически 90 процентов вакансий осуществляется из состава кадрового резерва.

Вместе с тем, нерешенной остается проблема дефицита квалифицированных кадров, обладающих современными знаниями и навыками в области муниципального управления.

В современных условиях требования, предъявляемые к муниципальной службе со стороны общества, постоянно повышаются: она должна быть более эффективной, открытой, конкурентоспособной.

Реализация Программы позволит внедрить на муниципальной службе и в дальнейшем развивать новые принципы кадровой политики, современные информационные и управленческие технологии, повысить эффективность и результативность муниципальной службы.

Основными рисками, связанными с реализацией муниципальной программы являются:

недостаточное материально-техническое и финансовое обеспечение полномочий органов местного самоуправления;

отсутствие надлежащего кадрового обеспечения для реализации полномочий органов местного самоуправления;

риски, связанные с возможными кризисными явлениями в экономике поселения.

Оценка данных рисков – риски низкие.

Для снижения рисков необходимо осуществление запланированных основных мероприятий подпрограммы.

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы),основные ожидаемые конечные результаты,сроки и этапы реализации муниципальной программы

Основным приоритетом муниципальной политики в сфере реализации Программы является совершенствование муниципального управления и организации муниципальной службы в сельском поселении, повышение эффективности муниципального управления, исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей.

Кроме того, приоритетами политики в сфере реализации Программы являются обеспечение возможностей для повышения профессионального уровня лиц, занятых в системе местного самоуправления.

Целями муниципальной программы являются:

-Развитие и совершенствование муниципального управления, повышение его эффективности;

-Совершенствование организации муниципальной службы ;

-Повышение эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей.

**Муниципальная программа направлена на решение следующих задач:**

-Совершенствование правовых и организационных основ местного самоуправления, муниципальной службы;

-Повышение эффективности деятельности Администрации сельского поселения;

-Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления;

-Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих;

-Развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного профессионального образования муниципальных служащих;

-Повышение гражданской активности и заинтересованности населения в осуществлении местного самоуправления;

-Внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих, обеспечение условий для их результативной профессиональной служебной деятельности;

-Оптимизация штатной численности муниципальных служащих;

-Повышение престижа муниципальной службы;

-Привлечение на муниципальную службу квалифицированных молодых специалистов;

- Укрепление кадрового потенциала Администрации сельского поселения

**Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач муниципальной программы:**

Доля граждан положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления;

доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва;

доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса;

доля реализованных инновационных образовательных программ в области муниципального управления;

доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования;

доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование;

Реализация основных мероприятий муниципальной программы позволит:

повысить эффективность деятельности органов местного самоуправления;

повысить уровень доверия населения к муниципальным служащим;

выявить зоны, требующие приоритетного внимания муниципальных властей;

повысить уровень профессиональной компетентности муниципальных служащих;

повысить привлекательность муниципальной службы;

стабилизировать численность муниципальных служащих в установленных рамках, не допустить ее рост;

повышение уровня межэтнического согласия в сельском поселении.

Общий срок реализации муниципальной программы – 2014-2024 годы.

**2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, задачи, описание показателей задач Подпрограммы**

В ходе реализации Программы будут решены следующие задачи:

1. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет;

2. Создание условий для эффективного управления муниципальным имуществом и земельными участками;

3. Обеспечение проведения мероприятий по разработке градостроительной документации.

Показателями задач являются:

- Доля муниципальных служащих с высшим образованием, %;

- Количество объектов муниципальной собственности, дополнительно вовлеченных в хозяйственный оборот, ед.;

- Количество земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленных в собственность граждан и юридических лиц – собственникам зданий, строений, сооружений, расположенных на данных участках, ед.;

- Количество утвержденных генпланов, ед.

- Количество изготовленных карт(планов) границ территориальных зон, ед.

-Выполнение работ по внесению изменений в правила землепользования и застройки, ед.

**3. Сроки и этапы реализации подпрограммы**

Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2014-2024 годов без выделения этапов.

**4. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий**

**Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы«Создание системы эффективного муниципального управления в сельском поселении Кузьмино-Отвержский сельсовет на 2014-2024 годы»**

включает в себя:

1. Развитие кадрового потенциала муниципальной службы и информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления

2. Похозяйственный учет

3. Информационно-правовые системы

4.Повышение квалификации муниципальных служащих.

5. Выполнение работ по изготовлению генпланов.

6. Выполнение работ по изготовлению карт(планов) границ территориальных зон.

7.Выполнение работ по внесению изменений в правила землепользования и застройки.

**Основное мероприятие задачи 2Подпрограммы«Создание системы эффективного муниципального управления в сельском поселении Кузьмино-Отвержский сельсовет на 2014-2024 годы»**

включает:

1. Создание условий для эффективного управления муниципальным имуществом и земельными участками

**Основное мероприятие задачи 3 Подпрограммы«Создание системы эффективного муниципального управления в сельском поселении Кузьмино-Отвержский сельсовет на 2014-2024 годы»**

включает:

1.Разработка градостроительной документации;

2. Прочие мероприятия по подпрограмме «Разработка градостроительной документации».

3 Выполнение работ по изготовлению карт(планов) границ территориальных зон.

4.Выполнение работ по внесению изменений в правила землепользования и застройки.

**5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы**

Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2014-2024 гг. предположительно составит всего-5952,9 тыс. руб., в том числе:

за счет средств бюджета поселения-4735,9 тыс. рублей

за счет средств областного бюджета 1177,0 тыс.рублей

за счет средств федерального бюджета 0,00 тыс.рублей

за счет средств внебюджетных источников 0,00тыс**.**рублей.;

Приложение 1

к муниципальной программе

«Устойчивое развитие сельского поселения

Кузьмино-Отвержскийсельсовет на 2014-2024 годы»

**Сведения об индикаторах цели и показателях задач муниципальной программы**

**«Устойчивое развитие сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет на 2014-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий | | | | | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Единица измерения | | | | Значения индикаторов и показателей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 2013 год | | | | | | | | 2014 год | 2015 год | | | | 2016 год | | | | | 2017 год | | | | | 2018 год | | | | | | | | | 2019 год | | | | | | 2020 год | | | | | 2021 год | | | | | | | 2022 год | | | 2023год | | | | | | | 2024 год | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | 7 | | | | 8 | | | | | 9 | | | | | 10 | | | | | | | | | 11 | | | | | | 12 | | | | | 13 | | | | | | | 14 | | | 15 | | | | | | | 16 | | | | | | | | | | | |
| 1 | **Цель муниципальной программы**  ***Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Кузьмино-Отвержский сельсовет*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 2 | **Индикатор 1**  Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления | | | | |  | % | | | | 89 | | | | 89 | | | | | 89 | | | | 889 | | | | | 889 | | | | | 889 | | | | | | | | | 889 | | | | | | 889 | | | | | 889 | | | | | | | 889 | | | 889 | | | | | | | 889 | | | | | | | | | | | |
| 3 | **Индикатор 2**  Удовлетворенность населения качеством услуг в сфере культуры | | | | |  | % | | | | 82 | | | | 82 | | | | | 82 | | | | 82 | | | | | 82 | | | | | 82 | | | | | | | | | 82 | | | | | | 82 | | | | | 82 | | | | | | | 82 | | | 82 | | | | | | | 82 | | | | | | | | | | | |
| 4 | **Индикатор 3**  Общий ввод жилья | | | | |  | м2 | | | | **1600** | | | | 3000 | | | | | 3000 | | | | 3000 | | | | | 3000 | | | | | 3000 | | | | | | | | | 3000 | | | | | | 3000 | | | | | 3000 | | | | | | | 3000 | | | 3000 | | | | | | | 3000 | | | | | | | | | | | |
| 5 | **Задача 1 муниципальной программы**  ***Создание условий для повышения уровня благоустройства на территории поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель 1 задачи 1 муниципальной программы  Объем внебюджетных источников, привлеченных на благоустройство, из расчета на 1 жителя поселения | | | | |  | тыс. руб. | | | |  | | | | 0,2 | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | **Подпрограмма 1**  ***«Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет в 2014-2020 годах»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Задача 1 Подпрограммы 1**  ***Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории поселения*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1  Уличное освещение | Администрация сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | Основное мероприятие 2 задачи  подпрограммы 1  Уличное освещение, содержание уличного освещения, приобретение электротоваров. |  | | | | | ед. | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 1  Содержание мест захоронения |  | | | | | ед. | | | | 3 | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | Основное мероприятие 2 задачи  подпрограммы 1  Подвоз песка, уборка кладбищ | Администрация сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 1 Озеленение территории | Администрация сельского поселения  Кузьмино-Отвержский сельсовет | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | Основное мероприятие 1 задачи 1  подпрограммы 1 Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников |  | | | | | ед. | | | | 50 | | | | 140 | | | | | 140 | | | | 140 | | | | | 140 | | | | | 140 | | | | | | | | | 140 | | | | | | 160 | | | | | | 50 | | | | | 50 | | | | | | | | 50 | | | | | | | 10 | | |
|  | Показатель 4 задачи 1 подпрограммы 1 Приобретение средств малой механизации | Администрация сельского поселения  Кузьмино-Отвержский сельсовет | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | Основное мероприятие 1 задачи 1  подпрограммы 1 Количество техники |  | | | | | ед. | | | | 0 | | | | 2 | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | Показатель 5 задачи 1 подпрограммы 1 Строительство контейнерных площадок | Администрация сельского поселения  Кузьмино-Отвержский сельсовет | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | Основное мероприятие 1 задачи 1  подпрограммы 1 Количество установленных контейнерных площадок |  | | | | | ед. | | | | 24 | | | | 24 | | | | | 24 | | | | 24 | | | | | 10 | | | | | 10 | | | | | | | | | 10 | | | | | | 10 | | | | | | 10 | | | | | 10 | | | | | | | | 5 | | | | | | | 5 | | |
|  | *Показатель 6 задачи 1:*  - Скошенной растительности, кв.м |  | | | | | кв.м | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | *Показатель 7 задачи 1*  -Количество установленные детских и спортивных площадок |  | | | | | шт. | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | 1 | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | **Задача 2 муниципальной программы**  ***Создание условий для развития человеческого потенциала*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель 1 задачи 2 муниципальной программы  Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | |  | | | | | % | | | | 12 | | | | 21 | | | | | 23 | | | | 23 | | | | | 23 | | | | | 23 | | | | | | | | | 23 | | | | | 23 | | | 23 | | | | | | | 23 | | | 23 | | | 23 | | | | | | 23 | | | | | | |
|  | Показатель 2 задачи 2 муниципальной программы  Доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях | |  | | | | | % | | | | 38 | | | | 38 | | | | | 38 | | | | 38 | | | | | 38 | | | | | 38 | | | | | | | | | 38 | | | | | 38 | | | 38 | | | | | | | 38 | | | 38 | | | 38 | | | | | | 38 | | | | | | |
|  | **Подпрограмма 2**  ***«Развитие социальной сферы в сельском поселении Кузьмино-Отвержский сельсовет в 2014-2024 годах»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Задача 1 Подпрограммы 2**  ***Обеспечение эффективного функционирования объектов социальной сферы*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2  Площадь отремонтированных учреждений социальной сферы | |  | | | | | м2 | | | | 300 | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | |
|  | Основное мероприятие задачи 1  подпрограммы 2  ***Обеспечение эффективного функционирования объектов социальной сферы*** | | Администрация сельского поселения  Кузьмино-Отвержский сельсовет | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |
|  | **Задача 2 Подпрограммы 2**  ***Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно-досуговых, спортивных мероприятиях*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 2  Количество участников культурно-досуговых, спортивных мероприятий | |  | | | | | чел. | | | | 2000 | | | | 2000 | | | | | 22000 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |
|  | Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 2  Площадь построенных плоскостных спортивных сооружений | |  | | | | | м2 | | | |  | | | | 3200 | | | | | 0 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |
|  | Показатель 3 задачи 2 подпрограммы 2  Количество проведенных культурно-досуговых и спортивных мероприятий | |  | | | | | ед. | | | | 3000 | | | | 3000 | | | | | 3000 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1 задачи 2  подпрограммы 2  ***Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно-досуговых, спортивных мероприятиях*** | | Администрация сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |
|  | **Задача 3 муниципальной программы**  ***Создание условий для безопасного проживания, работы и отдыха на территории поселения*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель 1 задачи 3 муниципальной программы  Доля обученного неработающего населения действиям при ЧС | |  | | | | | % | | | | 100 | | | | 1100 | | | | | 1100 | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |
|  | Показатель 2 задачи 3 муниципальной программы  Количество проведенных занятий с населением по обеспечению мер пожарной безопасности | |  | | | | | ед. | | | | **7** | | | | **7** | | | | | **7** | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |
|  | **Подпрограмма 3**  ***«Обеспечение безопасности человека на территории сельского поселения*** *Кузьмино-Отвержский* ***сельсовет в 2014-2024 годах»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Задача 1 Подпрограммы 3**  ***Обеспечение проведения мероприятий по ГО и защите населения от ЧС природного и техногенного характера*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 3  Доля населения, охваченного системой оповещения в случае возникновения ЧС | |  | | | | | % | | | | 100 | | | | 100 | | | | | 100 | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1 задачи 1  подпрограммы 3  Осуществление мероприятий ГО и защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера………………………. | | Администрация сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
|  | **Задача 2 Подпрограммы 3**  ***Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет сельсовет*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 3  Доля затрат бюджета поселения на мероприятия пожарной безопасности | | |  | | | | | % | | | | 0,001 | | | | 0,001 | | | | | 0,001 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1 задачи 2  подпрограммы 3  Пожарная безопасность на территории сельского поселения | | | Администрация сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
|  | **Задача 4 муниципальной программы**  ***Создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения*** *Кузьмино-Отвержский* ***сельсовет*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель 1 задачи 4 муниципальной программы  Численность муниципальных служащих на 1 тыс. жителей | | |  | | | | | чел. | | | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
|  | Показатель 2 задачи 4 муниципальной программы  Сумма поступивших неналоговых доходов в бюджет сельского поселения от использования и реализации имущества муниципальной собственности | | |  | | | | | тыс.руб. | | | | **5089,6** | | | | 1541,3 | | | | | 705,8 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
|  | **Подпрограмма 4**  ***«Создание системы эффективного муниципального управления в сельском поселении*** Кузьмино-Отвержский ***сельсовет на 2014-2024 годы»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Задача 1 Подпрограммы 4**  ***Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения*** Кузьмино-Отвержский ***сельсовет*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 4  Доля муниципальных служащих с высшим образованием | | |  | | | | | % | | | | 100 | | | | 100 | | | | | 100 | | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1 задачи 1  подпрограммы 4  Развитие кадрового потенциала муниципальной службы и информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления | | | Администрация сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
|  | **Задача 2 Подпрограммы 4**  ***Создание условий для эффективного управления муниципальным имуществом и земельными участками*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 4  Количество объектов муниципальной собственности, дополнительно вовлеченных в хозяйственный оборот | | | |  | | | | | ед. | | | | 270 | | | | 270 | | | | | 270 | | | |  |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
|  | Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 4  Количество земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленных в собственность граждан и юридических лиц – собственникам зданий, строений, сооружений, расположенных на данных участках | | | |  | | | | | ед. | | | | 10 | | | | 10 | | | | | 10 | | | |  |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
|  | Основное мероприятие задачи 2  подпрограммы 4  Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными участками | | | | Администрация сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
|  | **Задача 3 Подпрограммы 4**  ***Обеспечение проведения мероприятий по разработке градостроительной документации*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 4  Количество утвержденных генпланов | | | |  | | | | | ед. | | | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | | | |  |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
|  | Основное мероприятие задачи 3  подпрограммы 4  …Разработка градостроительной документации о территориальном планировании……………………. | | | | Администрация сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Устойчивое развитие сельского поселения

Кузьмино-Отвержский сельсовет на 2014-2024 годы»

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы**

**«Устойчивое развитие сельского поселения** Кузьмино-Отвержский **сельсовет на 2014-2024 годы»**

**за счет средств бюджета сельского поселения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации | | | Расходы (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | **Программа «Устойчивое развитие сельского поселения** Кузьмино-Отвержский **сельсовет на 2014-2024 годы»** | Всего | Х | Х | Х | 189961,0 | 11319,1 | 14104,4 | 15650,2 | 27546,3 | 19596,4 | 24646,8 | 23969,4 | 26698,8 | 26429,6 |  |  |
| **Ответственный исполнитель**  Администрация сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет |  | Х | Х | 189961,0 | 11319,1 | 14104,4 | 15650,2 | 27546,3 | 19596,4 | 24646,8 | 23969,4 | 26698,8 | 26429,6 |  |  |
| 13557,0 | **Подпрограмма 1**  **«Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения** Кузьмино-Отвержский**сельсовет в 2014-2024 годах»** | Всего | Х | Х | Х | 114089,2 | 5465,3 | 6774 | 8691,6 | 19447,3 | 11607,55 | 14828,6 | 13557,0 | 16994,7 | 16723,20 |  |  |
| **Ответственный исполнитель**  Администрация сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет |  | Х | Х | 114089,2 | 5465,3 | 6774 | 8691,6 | 19447,3 | 11607,5 | 14828,6 | 13557,0 | 16994,7 | 16723,20 |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 1  подпрограммы 1  уличное освещение | **Ответственный исполнитель**  Администрация сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет |  | Х | Х | 25153,5 | 2419,0 | 1650 | 2310 | 3101,5 | 3670,7 | 1307,3 | 3665,0 | 3665,0 | 3665,0 |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 2  подпрограммы 1  …места захоронения……………………… | Администрация сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет |  | Х | Х | 4147,85 | 220 | 220 | 578,7 | 287,1 | 182,2 | 529,85 | 710,0 | 710,0 | 710, |  |  |
| 5 | Основное мероприятие …3  подпрограммы 1  ……Озеленение территории………….. | **Ответственный исполнитель**  Администрация сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет |  | Х | Х | 2193,47 | 200 | 200 | 200 | 248,9 | 165,3 | 364,27 | 465,0 | 465,0 | 465,0 |  |  |
|  | Основное мероприятие …3  подпрограммы 1  ……Вывоз бытовых отходов и мусора………….. | **Ответственный исполнитель**  Администрация сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет |  | X | X | 5423,8 | - | - | - | 442,6 | 464,3 | 1271,9 | 1245,0 | 1000,0 | 1000,0 |  |  |
| 6 | Основное мероприятие …4  подпрограммы 1  ……Направление расходов в рамках подпрограммы: | **Ответственный исполнитель**  Администрация сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет |  | Х | Х | 76290,6 | 2626,3 | 4704,0 | 5602,9 | 15367,2 | 7125,0 | 11355,3 | 7472,0 | 11154,7 | 10883,20 |  |  |
|  | Приобретение средств малой механизации для содержания территории сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,0 |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение работ по строительству контейнерных площадок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение контейнеров ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  |  |
|  | Содержание и ремонт автомобильной техники; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 376,5 | 935,15 | 527,2 | 527,2 |  |  |
|  | Содержание и ремонт объектов благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 780,5 | 595,1 | 5445,3 | 5713,7 |  |  |
|  | Прочие работы и услуги по благоустройству территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9040,0 | 4904,7 | 5181,9 | 4642,0 |  |  |
|  | Строительство ограждения вокруг стадиона в с. Кузьминские Отвержки …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство сквера по адресу д. Копцевы Хутора ул. Котовского д.6а Липецкая область, Липецкий район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация обустройства мест досуга и отдыха населения(реализация проектов, отобранных на конкурсной основе, предложенных ТОС- Приобретение и установка детской игровой площадки по ул. Вокзальная д. Копцевы Хутора ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 743,3 |  |  |  |  |  |
|  | Создание спортивной площадки с. Кузьминские Отвержки ул. Молодежная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1034,1 |  |  |  |  |
|  | Создание детской игровой площадки с. Кузьминские Отвержки ул. Молодежная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Благоустройство тротуара по ул Советская от пересечения с ул. Крестьянская до остановочного павильона «Новое кладбище» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение оборудования для стадиона по ул. Школьная 2г с. Кузьминские Отвержки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение игрового оборудования для детского сада «Родничок» с. Тюшевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | **Подпрограмма 2**  **«Развитие социальной сферы в сельском поселении** Кузьмино-Отвержский **сельсовет в 2014-2024 годах»** | Всего | Х | Х | Х | 69153,7 | 5283,8 | 6228,4 | 5623,5 | 7314,4 | 7595,3 | 8881,6 | 9796,2 | 9214,2 | 9216,4 |  |  |
| **Ответственный исполнитель**  Администрация сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет |  | Х | Х | 69153,7 | 5283,8 | 6228,4 | 5623,5 | 7314,4 | 7595,3 | 8881,6 | 9796,2 | 9214,2 | 9216,4 |  |  |
| 8 | Основное мероприятие 1  подпрограммы 2  …Развитие культуры сельского поселения | **Ответственный исполнитель**  Администрация сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет |  | Х | Х | 67357,2 | 5043,8 | 6028,4 | 5483,5 | 7171,1 | 7393,3 | 8610,4 | 9596,2 | 9014,1 | 9016,4 |  |  |
|  | Реконструкция здания Дома культуры | **Ответственный исполнитель**  Администрация сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет |  | X | X | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 9 | Основное мероприятие 2  подпрограммы 2  …Развитие физической культуры и спорта сельского поселения…. | **Ответственный исполнитель**  Администрация сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет |  | Х | Х | 1796,5 | 240 | 200 | 140 | 143,3 | 202 | 271,2 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |  |
| 10 | **Подпрограмма 3**  **«Обеспечение безопасности человека на территории сельского поселения** Кузьмино-Отвержский **сельсовет в 2014-2024 годах»** | Всего | Х | Х | Х | 765,2 | 100 | 100 | 94,5 | 36,2 | 0 | 62,5 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| **Ответственный исполнитель**  Администрация сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет |  | Х | Х | 765,2 | 100 | 100 | 94,5 | 36,2 | 0 | 62,5 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 11 | Основное мероприятие 1  подпрограммы 3  …Осуществление мероприятий ГО и защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера……………………. | **Ответственный исполнитель**  Администрация сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет |  | Х | Х | 144,5 | 50 | 50 | 44,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 12 | Основное мероприятие 2  подпрограммы 3  …Пожарная безопасность на территории сельского поселения……………………. | **Ответственный исполнитель**  Администрация сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет |  | Х | Х | 524,7 | 50 | 50 | 50 | 36,2 | 0 | 38,5 | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  | Расходы по осуществлению мероприятий по количеству мест массового пребывания людей и других мест возможного совершения противоправных, терроистических и экстремистских действий, оборудованных системами видеонаблюдения". | **Ответственный исполнитель**  Администрация сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет |  | Х | Х | 96 |  |  |  |  |  | 24 | 72 |  |  |  |  |
| 13 | **Подпрограмма 4**  **«Создание системы эффективного муниципального управления в сельском поселении** Кузьмино-Отвержский **сельсовет на 2014-2024 годы»** | Всего | Х | Х | Х | 5952,9 | 470 | 1002 | 1240,6 | 748,4 | 393,6 | 874,1 | 444,2 | 390,0 | 390,0 |  |  |
| **Ответственный исполнитель**  Администрация сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет |  | Х | Х | 5952,9 | 470 | 1002 | 1240,6 | 748,4 | 393,6 | 874,1 | 444,2 | 390,0 | 390,0 |  |  |
| 14 | Основное мероприятие 1  подпрограммы 4  Сопровождение сетевого программного обеспечения по электронному ведению похозяйственного учета | **Ответственный исполнитель**  Администрация сельского поселения Кузьмино-Отвержский  сельсовет |  | Х | Х | 117,0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 7 | 14 | 14 | 15 | 15 |  |  |
| 15 | Основное мероприятие 2  подпрограммы 4  …Приобретение информационных услуг с использованием информационно-правовых систем | **Ответственный исполнитель**  Администрация сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет |  | Х | Х | 479,7 | 60 | 60 | 60,6 | 61,6 | 9,8 | 46,7 | 61 | 60 | 60 |  |  |
| 16 | Основное мероприятие 3  подпрограммы 4  …Развитие кадрового потенциала | **Ответственный исполнитель**  Администрация сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет |  | Х | Х | 201,3 | 33 | 33 | 45,3 | 45,0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  |
| 17 | Основное мероприятие 4  подпрограммы 4  Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными участками | **Ответственный исполнитель**  Администрация сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет |  | Х | Х | 1820,6 | 64 | 896 | 185,4 | 89 | 136,2 | 150 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 16 | Основное мероприятие 5  подпрограммы 4  Разработка градостроительной документации, внесение изменений в генеральный план, правила землепользования и застройки сельского поселения | **Ответственный исполнитель**  Администрация сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет |  | Х | Х | 2097,1 | 300 | 0 | 396,4 | 426,2 | 29 | 345,5 | 200 | 200 | 200 |  |  |
| 17 | Основное мероприятие 6  подпрограммы 4  Другие общегосударственные вопросы | **Ответственный исполнитель**  Администрация сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет |  | X | X | 1237,2 | 0 | 0 | 539.9 | 113,6 | 211,6 | 317,9 | 54,2 |  |  |  |  |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Устойчивое развитие сельского поселения

Кузьмино-Отвержский сельсовет на 2014-2024 годы»

**Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы**

**«Устойчивое развитие сельского поселения** Кузьмино-Отвержский **сельсовет на 2014-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограмм | Источники ресурсного обеспечения | Расходы (тыс. руб.) | | | | | | | |  |  |  |  |
| Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |  |  |
| 1 | **Муниципальная программа**  Устойчивое развитие сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет на 2014-2020 годы | Всего | 189961,0 | 11319,1 | 14104,4 | 15650,2 | 27546,3 | 19596,4 | 24646,8 | 23969,4 | 26698,8 | 26429,6 |  |  |
| федеральный бюджет | 5921,2 |  |  |  | 5400 |  |  | 521,2 |  |  |  |  |
| областной бюджет | 13428,7 | 563,7 | 500 | 911,7 | 6240,1 | 3578,5 | 960,5 | 202,7 |  |  |  |  |
| бюджет поселения | 170611,1 | 10755,4 | 13604,4 | 14738,5 | 15968,6 | 16017,9 | 23686,3 | 23245,5 | 26698,8 | 26429,6 |  |  |
| средства внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **Подпрограмма 1**  Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет в 2014-2020 годах | Всего | 114089,2 | 5465,3 | 6774,0 | 8691,6 | 19447,3 | 11607,5 | 14828,6 | 13557,0 | 16994,7 | 16723,2 |  |  |
| федеральный бюджет | 5921,2 |  |  |  | 5400,0 |  |  | 521,2 |  |  |  |  |
| областной бюджет | 9670,9 |  | 500,0 | 555,3 | 4600,0 | 3200,0 | 612,9 | 202,7 |  |  |  |  |
| бюджет поселения | 98497,1 | 5465,3 | 6274,0 | 8136,3 | 9447,3 | 8407,5 | 14215,7 | 12833,1 | 16994,7 | 16723,2 |  |  |
| средства внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **Подпрограмма 2**  Развитие социальной сферы в сельском поселении Кузьмино-Отвержский сельсовет в 2014-2020 годах | Всего | 89153,7 | 5283,8 | 6228,4 | 5623,5 | 7314,4 | 7595,3 | 8881,6 | 9796,2 | 9214,1 | 9216,4 |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 2580,8 | 536,5 |  |  | 1194,3 | 378,5 | 341,7 | 129,8 |  |  |  |  |
| бюджет поселения | 66572,9 | 4747,3 | 6228,4 | 5623,5 | 6120,1 | 7216,8 | 8539,9 | 9666,4 | 9214,1 | 9216,4 |  |  |
| средства внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | **Подпрограмма 3**  Обеспечение безопасности человека на территории сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет в 2014-2020 годах | Всего | 765,2 | 100 | 100 | 94,5 | 36,2 | 0 | 62,5 | 172 | 100 | 100 |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет поселения | 765,2 | 100 | 100 | 94,5 | 36,2 | 0 | 62,5 | 172 | 100 | 100 |  |  |
| средства внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | **Подпрограмма 4**  Создание системы эффективного муниципального управления в сельском поселении Кузьмино-Отвержский сельсовет на 2014-2020 годы | Всего | 5952,9 | 470,0 | 1002 | 1240,6 | 748,4 | 393,6 | 874,1 | 444,2 | 390 | 390 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1177 | 27,2 |  | 356,4 | 445,8 |  | 347,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 4735,9 | 442,8 | 1002 | 844,2 | 302,6 | 393,6 | 526,5 | 444,2 | 390 | 390 |  |  |
|  |  | средства внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |