КОНТРАКТ № 0146300017618000001-0053889-02

Строительство сквера ул. Котовского д. № 6а, д. Копцевы Хутора, Липецкого района Липецкой области «14»08 2018г.

Администрация сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области, именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице главы администрации Коростелева Александра Ивановича, действующего на основании Устава и в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЕКТ №1» именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Директора Павловой Л.К., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании протокола № 0146300017618000001 от 30.07.2018г, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

**1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА**

 1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по строительству сквера ул. Котовского д. № 6а, д. Копцевы Хутора, Липецкого района Липецкой области, в соответствии с условиями контракта, техническим заданием (Приложение № 1 к контракту).

 1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы по строительство сквера ул. Котовского д. № 6а, д. Копцевы Хутора, Липецкого района Липецкой области в соответствии с условиями контракта, техническим заданием (Приложение № 1 к контракту) в установленные контрактом сроки, а так же исполнить гарантийные обязательства.

1.3. Заказчик обязуется принять результат выполненных работ по строительству сквера ул. Котовского д. №6а, д. Копцевы Хутора, Липецкого района Липецкой области и оплатить их стоимость в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим Контрактом.

**2. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО КОНТРАКТУ. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ**

2.1. Стоимость выполняемых работ по настоящему Контракту определяется на основании расчета стоимости и составляет 4072500,00 ( Четыре миллиона семьдесят две тысячи пятьсот рублей 00 копеек).

2.2. Цена Контракта включает в себя стоимость всех работ, подлежащих выполнению в соответствии с п.1.1. контракта, в том числе расходы на оплату труда, материалы, накладные расходы, транспортные расходы, расходы на эксплуатацию машин и механизмов и все прочие расходы, связанные с выполнением работ по настоящему Контракту, расходы на страхование, уплату пошлин, налогов, штрафов и других обязательных платежей, а также расходы на дополнительную экспертизу качества работ, испытания, диагностические обследования по основаниям предусмотренным настоящим Контрактом.

2.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения.

Оплата выполненных работ по настоящему Контракту производится за фактически выполненную работу.

Превышение Подрядчиком сметных объемов и стоимости работ по выполнению работ, предусмотренных п. 1.1. контакта Заказчиком не принимаются. Промежуточные платежи возможны по усмотрению заказчика.

2.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения объема выполненных работ и иных условий исполнения Контракта. Допускается изменение (увеличение, уменьшение) предусмотренного Контрактом объема работы не более чем на десять процентов, подлежащего выполнению. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства РФ цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ, исходя из установленной в Контракте цены выполняемой работы, но не более чем на десять процентов. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ, Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены работы. Цена дополнительно выполненной работы при уменьшении предусмотренного Контрактом выполненной работы должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренный в Контракте объем работы.

2.5. «Заказчик» оплачивает выполненные работы платежным поручением путём безналичного перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в течение 15 рабочих дней на основании акта выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ (КС-3), счета-фактуры.

2.6. Днем оплаты считается день списания денежных средств с лицевого счета «Заказчика».

**3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

3.1. Работы по Контракту выполняются Подрядчиком с момента заключения контракта по 31.10.2018г.

**4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА**

4.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему муниципальному контракту Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения контракта.

4.2. Способ обеспечения исполнения контракта выбирается самостоятельно и может быть в виде:

- безотзывной банковской гарантии, выданной банком;

Условия банковской гарантии должны соответствовать ст. 45 Федерального закона от 04.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также Постановлению Правительства РФ от 08.11.2013г. №1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контактной системе в сфере закупок товаров работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- денежных средств, перечисленных заказчику в размере обеспечения исполнения контракта.

 4.3. Размер обеспечения исполнения контракта – 20 % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 900 000,00 (Девятьсот тысяч рублей 00 копеек).

4.4. Финансовые средства обеспечения исполнения настоящего контракта, подлежат выплате Заказчику в качестве компенсации стоимости ущерба и в качестве выплаты Заказчику неустойки, оплачиваемых Подрядчиком по условиям настоящего контракта.

4.5. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения настоящего контракта перестало быть действительным (закончило своё действие) или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту, Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по настоящему контракту, оформленное на тех же условиях и в том же размере.

Обеспечение исполнения Контракта, представленное в виде денежных средств, перечисляется на расчетный счет заказчика.

Платежные реквизиты для обеспечения исполнения контракта:

УФК по Липецкой области (Администрация сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области РФ л/с 05463004030)

банк получателя: Отделение Липецк г. Липецк

ИНН 4813001199

КПП 481301001

расчетный счет: 40302810145253000057

БИК 044206001

ОКТМО 42640440

ОГРН 1024800689869

Назначение платежа: обеспечение исполнения контракта на выполнение работ по строительству сквера ул. Котовского д. № 6а, д. Копцевы Хутора, Липецкого района Липецкой области

 4.6. Денежные средства по обеспечению исполнения настоящего контракта в форме залога денежных средств возвращаются Подрядчику, при условии надлежащего исполнения им своих обязательств по настоящему контракту, по его письменные уведомления в течение 30 рабочих дней с даты получения Заказчиком указанного уведомления. В письменном уведомлении Подрядчика должны быть указаны реквизиты для перечисления денежных средств, в том числе наименование, сведения об организационно-правовой форме и местонахождение, почтовый адрес Подрядчика, ИНН, КПП, банковские реквизиты на которые производятся перечисления, сумма, подлежащая возврату.

4.7. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения настоящего Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения контракта.

4.8. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечение исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.

4.9. Если при проведении конкурса или аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, указанном в [части 1](#P790) ст. 37 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с [частью 3](#P792) ст. 37 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ.

К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт в соответствии с [частью 2](#P791) ст. 37 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ

**5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА**

5.1. Для выполнения работ по настоящему Контракту «Подрядчик» обязуется:

5.1.1. При подписании Контракта Подрядчик должен предоставить локально- сметный расчет, который является неотъемлемой частью Контракта.

5.1.2. Представить Заказчику в течение двух рабочих дней с даты заключения Контракта приказ о назначении представителей Подрядчика, ответственных за производство работ.

5.1.3. Подрядчик обязуется выполнить предусмотренные п.1.1. настоящего Контракта работы согласно технического задания, с соблюдением СНиПов, ГОСТов, технических условий, правил технической эксплуатации и других нормативных документов, регулирующих выполнение данных работ, с надлежащим качеством, в сроки, предусмотренные в настоящем Контракте и сдать работы Заказчику в установленном порядке.

5.1.4. Работы по настоящему Контракту выполняются из материалов Подрядчика. До начала выполнения работ согласовать с Заказчиком наименование и характеристики применяемых материалов с предоставлением сертификатов удостоверяющих их качество, технических паспортов. В случае, если Заказчик отклонил использование материалов из-за их несоответствия техническим паспортам, сертификатам или документам, удостоверяющим их качество, а также не соответствие требованиям сметной документации, в данном случае Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену.

5.1.5. Предоставить Заказчику, возможность в любое время проверять ход выполнения работ, качество применяемых материалов.

5.1.6. Работы на объекте должны быть организованы с условием обязательного выполнения мероприятий по охране окружающей среды, с выполнением всего комплекса работ по обращению с отходами производства и потребления, связанных с негативным воздействием на окружающую среду в соответствии с требованиями федерального закона от 24.06.1998г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

Несет все риски связанные с деятельностью по образованию отходов.

Места проведения работ должны содержаться в надлежащем санитарном состоянии с ежедневной уборкой строительного мусора на месте выполнения работ, должны быть предусмотрены спецсредства для защиты ремонтируемого объекта, не требующих ремонта, а также Подрядчик должен исключить загрязнение прилегающей территории строительным мусором.

5.1.7. Обеспечить выполнение в зоне проведения работ правил техники безопасности, пожарной безопасности, промсанитарии, требований охраны окружающей среды во время производства работ, при необходимости установить временное освещение, обеспечить рациональное использование территории, охраны зеленых насаждений, в соответствии с Перечнем нормативных документов, обязательных при выполнении работ.

5.1.8. Обеспечить и содержать за свой счет охрану материалов, оборудования, стоянки техники и другого имущества, ограничения мест производства работ с момента начала работ до подписания акта приемки выполненных работ.

5.1.9. Восстановление и ремонт объектов благоустройства, повреждённых в ходе выполнения работ, осуществляется силами и за счёт Подрядчика.

5.1.10. Порядок выполнения работ на объекте согласовать с эксплуатирующими и другими заинтересованными организациями. Обеспечение общего порядка на участке производства работ является обязанностью Подрядчика.

5.1.11. В период выполнения работ вести и до их завершения, оформленную и заверенную в установленном порядке исполнительную и производственно-техническую документацию, журналы производства работ на русском языке по типовой форме в соответствии с нормативными документами, и по окончании работ сдать Заказчику.

5.1.12.Осуществлять входной операционный, лабораторный контроль качества материалов, используемых при производстве работ в соответствии с требованиями нормативных документов и о его результатах отчитываться перед Заказчиком.

5.1.13. Представитель Подрядчика обязан участвовать в совещаниях на объекте, по вопросам связанным с выполнением хода работ и исполнением условий Контракта.

По требованию Заказчика представлять информацию о ходе работ, в том числе на электронных носителях.

5.1.14. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее их выполнение невозможным, немедленно поставить об этом в известность Заказчика.

5.1.15. Безвозмездно устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в ходе выполнения работ, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

5.1.16. В случае обнаружения необходимости в проведении дополнительных работ, неучтенных в технической документации, но связанных с работами, предусмотренными настоящим Контрактом, информировать Заказчика.

5.1.17. Пригласить Заказчика для приемки промежуточных работ в течение 3 дней с момента выполнения работ, указанных в сводном графике выполнения работ.

5.1.18. В 2-х дневный срок после завершения работ на объекте вывезти с места производства работ принадлежащее ему имущество и обеспечить вывоз мусора.

5.1.19. По окончании работ Подрядчик передает Заказчику, не позднее дня, следующего за днем окончания выполнения работ полный пакет исполнительной документации на выполненные работы согласно требованиям законодательства.

5.2. «Подрядчик» имеет право:

5.2.1. На своевременную оплату со стороны Заказчика выполненных работ.

5.2.2. На получение у Заказчика, при необходимости, дополнительной информации для своевременного и качественного выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом.

**6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА**

6.1. Для выполнения настоящего Контракта «Заказчик» обязуется:

6.1.1. Выделить ответственных представителей для постоянной связи с Подрядчиком и решения всех возникающих при исполнении настоящего Контракта оперативных вопросов.

6.1.2. Принять выполненные работы, за исключением случаев, когда он вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в срок, установленный Заказчиком.

6.1.3. Оплатить фактически выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Контрактом.

6.1.4. Регистрировать и хранить обращения Подрядчика на протяжении срока действия настоящего Контракта.

6.2. «Заказчик» вправе:

6.2.1. Представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода работ, а так же производить соответствующие записи в журнале производства работ, давать обязательные для Подрядчика письменные распоряжения (указания, предписания, разъяснения) относительно выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, с указанием срока исполнения таких распоряжений, не вмешиваясь при этом в его хозяйственную деятельность.

6.2.2. Останавливать выполнение работ в случае нарушения Подрядчиком условий настоящего Контракта, технологии выполнения работ, использования некачественных материалов и т.д.

6.2.3. Проводить совещания на объекте с представителями Подрядчика по вопросам связанным с выполнением хода работ и исполнением условий Контракта.

6.2.4. Предъявлять требования по устранению недостатков, обнаруженных в ходе проверки выполненных работ.

6.2.5. Привлекать лаборатории, организации, экспертов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для проверки соответствия выполненных Подрядчиком работ требованиям, установленным настоящим Контрактом.

6.2.6. Отказать в оплате Подрядчику выполненных им работ, в случае несоблюдения раздела 5 настоящего Контракта.

**7. ПРОИЗВОДСТВО И ПРИЕМКА РАБОТ**

7.1. Подрядчик выполняет работы согласно технического задания и приложений к нему.

7.2. Заказчик назначает своего представителя, который принимает участие в сдаче работ, выдает технические решения по вопросам, возникшим в ходе производства работ.

7.3. Все материалы, используемые для проведения работ должны иметь сертификаты, определяющие их качество.

7.4. Заказчик вправе давать Подрядчику письменное предписание в период производства работ:

- об удалении с объекта в установленные сроки всех материалов, не соответствующих действующим нормам и условиям настоящего Контракта;

- о замене их на новые материалы, удовлетворяющие требованиям сметной документации, согласно условий настоящего Контракта;

- об удалении и выполнении заново объемов работ, которые были выполнены ненадлежащим образом.

7.5. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения общей стоимости работ обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

7.6. Превышение Подрядчиком сметных объемов и стоимости работ происшедшие по вине Подрядчика, оплачиваются Подрядчиком за свой счет.

7.7. В случае приостановки работ по любой причине (кроме распоряжения Заказчика) Подрядчик обязан немедленно уведомить об этом представителя Заказчика. Подрядчик также должен заблаговременно уведомить Заказчика о возможном наступлении события, препятствующего нормальному выполнению работ.

7.11. По окончании работ Подрядчик передаёт Заказчику, не позднее дня, следующего за днём окончания выполнения работ: акт выполненных работ (КС -2); справку о стоимости выполненных работ (КС-3); счет-фактуру; сертификат качества на применяемые материалы, исполнительные схемы на бумажных и электронных носителях, исполнительную документацию на выполненные работы.

Заказчик отказывает Подрядчику в приемке выполненных работ к оплате, если объем, стоимость или качество не подтверждается исполнительной и другой технической документацией, о чем Подрядчику выдается предписание.

В случае установления Заказчиком при приемке несоответствия качества выполненных работ, акты установленной формы КС-2, КС-3 Заказчиком не подписываются до момента устранения выявленных нарушений.

Приемка выполненных работ осуществляется комиссией, создаваемой Заказчиком. Приемочная комиссия в течение 3 рабочих дней проводит экспертизу выполненных работ и, при положительных результатах рассмотрения, Заказчик в течение 3 рабочих дней утверждает акт приемочной комиссии.

Дополнительная экспертиза, испытание, диагностическое обследование принимаемой Заказчиком работ или части Объекта в целом осуществляется по решению Заказчика и за его счет. В случае выявления фактов некачественного производства работ по объекту, подтвержденных заключениями, полученными по результатам обследований, указанных в настоящем пункте, расходы Заказчика подлежат возмещению Подрядчиком в 10-ти дневный срок с момента получения соответствующего заключения.

7.12. Полученный от Подрядчика акт выполненных работ с исполнительной документацией Заказчик оформляет надлежащим образом в 3-х дневный срок или отказывается от подписания при наличии недостатков.

7.13. При наличии недостатков и замечаний Заказчика по качеству и объемам предоставленных к приемке работ Подрядчик устраняет недостатки в согласованные сторонами сроки.

**8. МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ**

8.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение работ на Объекте строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с нормативной документацией.

8.2. Поставляемые для выполнения работ материалы, конструкции должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, и другие документы, удостоверяющие их качество. Заверенные надлежащим образом, копии этих сертификатов, технических паспортов должны быть предоставлены Заказчику до начала работ, выполняемых с использованием этих материалов, конструкций.

8.3. Подрядчик обязан, с использованием лаборатории, обеспечить все предусмотренные нормами и проектом испытания и измерения и представить результаты этих испытаний Заказчику до приемки им выполненных работ.

8.4. Заказчик выдает предписание о приостановлении Подрядчиком работ до установленного Заказчиком срока в случае, если:

- при выполнении работ не соблюдается требования обеспечения норм экологической безопасности, техники безопасности, в соответствии с Перечнем нормативных документов,

- дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности Объекта из-за нарушения Подрядчиком технологии ведения работ или применения некачественных материалов, конструкций и оборудования в соответствии с Перечнем нормативных документов.

Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ по Контракту.

В случае если производственные по инициативе Заказчика испытания и измерения выявили нарушения, допущенные Подрядчиком при исполнении Контракта, Заказчик вправе взыскать с него понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений, либо удержать эти суммы из предстоящих платежей.

**9. СКРЫТЫЕ РАБОТЫ**

9.1.Скрытые работы должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) скрытых работ и составления соответствующих актов. Подрядчик не менее чем за двое суток до проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих скрытию, уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки.

9.2. В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащих скрытию, то выполнение последующих работ на этом участке Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика не допускается. Если виды работ, подлежащих скрытию, выполнены без подтверждения представителем Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть доступ к любой части скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.

9.3. Приемку скрытых работ после проверки правильности их выполнения в натуре и ознакомления с исполнительной производственно-технической документацией следует оформлять актом.

Каждому акту освидетельствования работ присваивается номер, акт регистрируется в Общем журнале работ на Объекте.

9.4. Акты приемки скрытых работ составляются в двух экземплярах – по одному для каждой из сторон.

**10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

10.1. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Контракту.

При этом началом срока действия гарантийных обязательств подрядчика, считается дата подписания сторонами Акта приемочной комиссии.

Гарантийные обязательства оформляются в виде паспорта в составе Акта приемочной комиссии на три года.

10.2. При повреждении иных объектов или их элементов, непосредственно не подразумевающих воздействия на них выполняемых работ, Подрядчик обязан восстановить их за свой счет.

10.3. Устранение дефектов, выявленных в течение гарантийного срока качества, производится Подрядчиком за свой счет и в срок, установленный Заказчиком.

10.4. Наличие дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, устанавливается двухсторонним актом Заказчика и Подрядчика. Для участия в составлении акта согласования порядка и сроков, устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя в срок указанный в письменном извещении Заказчика.

Если гарантийные обязательства не выполнены в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения работ другого Подрядчика с последующим взысканием расходов с Подрядчика в установленном действующим законодательством порядке.

В случае выявления дефектов отдельных конструктивных элементов сооружений и иных результатов работ в пределах гарантийного срока, гарантийный срок на этот конструктивный элемент или иной результат работы прерывается на срок устранения дефектов и устанавливается вновь в соответствии с п. 10.1. контакта с момента (даты) завершения работ по устранению дефекта, и оформляется соответствующим актом.

При отказе Подрядчика от составления или согласования акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт, с привлечением экспертов – представителей независимых организаций, все расходы предъявляются Подрядчику в полном объеме.

10.5. Подрядчик обязуется устранить все дефекты, согласно акту в установленный срок.

10.6. Подрядчик гарантирует качественное выполнение всех работ в соответствии с действующими техническими нормами, в том числе, в период гарантийного срока.

**11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта.

11.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

11.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим контрактом и фактически исполненных Исполнителем.

11.2.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим контрактом.

11.2.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы 81450,00 рублей ( Восемьдесят одна тысяча четыреста пятьдесят рублей 00 копеек), определяемой в следующем порядке:

а) 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).

11.2.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы , определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

8.2.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

11.2.2.4. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом.

11.2.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, не может превышать цену настоящего контракта.

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). В случае начисления Заказчиком Подрядчику неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, Заказчик направляет Подрядчику требование оплатить неустойку (штраф, пени) и (или) понесенные Заказчиком убытки, с указанием порядка и сроков соответствующей оплаты, но не более 20 дней со дня направления требования. В случае если Подрядчик в добровольном порядке в установленный Заказчиком срок не оплатил неустойку (штраф, пени) и (или) убытки, Заказчик вправе уменьшить размер оплаты по Контракту на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков.

11.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.3.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы 5000,00 (Пять тысяч рублей), определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

11.3.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, не может превышать цену настоящего контракта.

11.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

**12. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

12.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение данного Контракта в случае возникновения форс-мажорных, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а так же других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих выполнению настоящего Контракта.

При наступлении форс-мажора исполнение настоящего Контракта может быть приостановлено на время действия и ликвидации его последствий.

12.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта (форс-мажор).

12.3. О возникновении обстоятельств непреодолимой силы, а также о прекращении ее действия, сторона, ссылающаяся на них, должна незамедлительно сообщить другой стороне. Наличие обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено справками в течение 3 (трех) дней с момента наступления таких обстоятельств, выданными компетентными государственными органами.

12.4. Срок исполнения обязательств по данному Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали эти обязательства. Если эти обстоятельства будут продолжаться более 3 месяцев, то каждая сторона имеет право аннулировать настоящий Контракт, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение убытков.

**13. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА**

13.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.

13.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту юридического адреса Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13.3. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев:

а) снижение цены Контракта без изменения предусмотренного Контрактом объема выполняемой работы и иных условий Контракта;

б) если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем работ не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объем выполняемых работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы.

13.4. Все изменения к настоящему Контракту считаются действительными, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

13.5. Расторжение настоящего Контракта допускается:

- по взаимному согласию Сторон, оформленному в письменной форме;

- по решению суда;

- в случае одностороннего отказа одной из Сторон от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации (статья 450) для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств (часть 8 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Стороны признают все условия настоящего Контракта существенными и нарушение любого из его условий является основанием для расторжения Контракта.

13.6. Заказчик вправе обратиться в Арбитражный суд в установленном порядке с требованием о расторжении настоящего Контракта в следующих случаях:

- при существенном нарушении Контракта Подрядчиком.

-неоднократного (2 и более раз в течение месяца) несоблюдения Подрядчиком требований к качеству и нарушения технологии производства работ.

- установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Подрядчиком на этапе размещения заказа.

-установления факта предоставления банковской гарантии, не соответствующей требованиям закона.

-проведения процедуры ликвидации Подрядчика – юридического лица или наличия решения Арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и об открытии конкурсного производства.

-установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях.

-если у Подрядчика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Подрядчик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13.7. В случае выявления нецелесообразности (невозможности) дальнейшего продолжения работ по настоящему Контракту Заказчик за 7 (семь) календарных дней уведомляет Подрядчика о досрочном расторжении настоящего Контракта по соглашению Сторон. Все работы, выполненные по настоящему Контракту на момент получения указанного уведомления, принимаются и оплачиваются Заказчиком в соответствии с условиями настоящего Контракта по фактическим затратам.

13.8. Расторжение Контракта производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

13.9. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

Основаниями для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта являются:

- осуществление выполнения работ ненадлежащего качества, если недостатки не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

- неоднократное (от двух и более раз) нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных Контрактом;

- отставание от согласованного календарного графика по видам работ более чем на один месяц.

- если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем.

13.10. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

 Если заказчиком проведена экспертиза выполненной работы или оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы или оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения Контракта.

13.11. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение Заказчиком данных требований считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

 Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

В случае расторжения Контракта по решению суда или в случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта заказчик в течение трех рабочих дней с даты расторжения Контракта направляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, информацию, а также копию решения суда о расторжении Контракта или в письменной форме обоснование причин одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

13.12. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком, исполнителем условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

Если до расторжения Контракта Подрядчик частично исполнил обязательства, предусмотренные Контрактом, при заключении нового Контракта количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема выполненной работы или оказанной услуги по расторгнутому Контракту. При этом цена Контракта должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненной работы или оказанной услуги.

**14.СРОК ДЕЙСТВИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА**

14.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента направления оператором электронной площадки Подрядчику подписанного Контракта и действует до 30.10.2018 года

13.2. Окончание срока Контракта не освобождает Стороны от выполнения гарантийных обязательств, возникших в период действия Контракта.

**15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного Сторонами ЭЦП в соответствии с законодательством Российской Федерации. После заключения Контракта Стороны вправе изготовить и подписать копии Контракта в письменной форме на бумажном носителе для каждой из Сторон.

**16. ПРИЛОЖЕНИЯ К МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ**

Приложения к настоящему контракту, являющиеся неотъемлемой частью настоящего контракта:

6.1. Приложение № 1 - Техническое задание.

**17. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:**

 Заказчик: Подрядчик:

Администрация сельского ООО «ПРОЕКТ№1»

поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет 398006 г. Липецк, ул. Ленинградская

Липецкого муниципального района Липецкой области РФ д.6

398501, Липецкая обл., Липецкий район., ИНН/КПП 4824080139/482401001

с. Кузьминские Отвержки, ул.Молодежная,1 р/с 40702810835000074470

ИНН 4813001199, КПП 481301001 Липецкое отделение №8593

 ПАО Сбербанк

р/с 40204810300000000143 БИК 044206604

Отделение Липецк, г. Липецк

БИК 044206001

 ПОДПИСИ СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.И.Коростелев \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.К.Павлова

 МП МП

Приложение №1

к Контракту № 0146300017618000001-0053889-01

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Строительство сквера ул. Котовского д.6а, д. Копцевы Хутора, Липецкого района Липецкой области**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристика** |
|  | **Объект закупки** | Строительство сквера ул. Котовского д. № 6а, д. Копцевы Хутора, Липецкого района Липецкой области  |
|  | **Срок выполнения работ** | с момента заключения контракта по 31.10.2018г. |
|  | **Место выполнения работ** | Липецкая область, Липецкий район, д.Копцевы Хутора, ул.Котовского, дом № 6а |
|  | **Количество поставляемого товара, выполняемых работ и услуг** | Содержание работ по перечню и объемам должно соответствовать Техническому заданию. |
|  | **Требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты закупки** | Гарантия на выполненные работы 3 годас даты подписания Акта приемки работ. |
|  | **Требования к качественным характеристикам работ и услуг, требования к функциональным характеристикам товаров, в том числе подлежащих использованию при выполнении работ, оказании услуг** | В соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации. |
|  | **Требования к безопасности товаров, работ, услуг** | В соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации к безопасности работ, являющихся предметом закупки. |
|  | **Применение эквивалентных материалов** | В случае если документация о закупке содержит указания на товары с товарными знаками (знаками обслуживания, фирменными наименованиями, патентами, полезными моделями, промышленными образцами, наименованиями страны происхождения товара), то применительно к таким товарам следует читать как «товарный знак или эквивалент». |
|  | **Требования соответствия нормативным документам** | Применяемые при производстве работ товары (материалы) должны соответствовать требованиям Российского законодательства в области строительства, требованиям Правил пожарной безопасности, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ГОСТ. |
|  | **Качественные и количественные характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг.** | Применяемые при выполнении работ товары (материалы) по перечню и характеристикам должны соответствовать требованиям настоящего Технического задания и Приложения № 1 к Техническому заданию – «Требования к товарам, объемам, используемым при выполнении работ». |
|  | **Наличие штрафных санкций к поставщику,****(в случае поставки товаров), подрядчику (в****случае выполнения работ), исполнителю (в случае оказания услуг) за ненадлежащее исполнение договора** | 1. В соответствии с Контрактом.
 |
|  | **Привлечение субподрядных организаций** | Не допускается. |

К настоящему Техническому заданию прилагаются и являются его неотъемлемыми частями: (Приложение № 1)

* Требования к товарам, объемам, используемым при выполнении работ;

(Приложение № 2)

График производства работ ;

 (Приложение №3)

 Локально сметный расчет

**ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРАМ, ОБЪЕМАМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫМ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
|
|
| 1 | 3 | 4 | 5 |
|  | **I Благоустройство****Демонтажные работы** |
| 1 | Разборка бортовых камней: на щебеночном основании | 100м | 0,07 |
| 2 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 0,7 |
| 3 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км | 1 т груза | 0,7 |
|  | **Земляные работы** |
| 4 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 (растительный слой) | 1000м3 | 0,3558 |
| 5 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 (корыто под дорожную одежду) | 1000м3  | 0,09 |
| 6 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 (разработка привезенного грунта) | 1000м3  | 0,13098 |
| 7 | Смесь растительная | м3 | 130,98 |
| 8 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) | 1000м2 | 2,372 |
| 9 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 (обратная надвижка)(3.76 При перемещении бульдозерами ранее разработанных разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков ЭМ=0,85 к расх.; ЗПМ=0,85; ТЗМ=0,85) | 1000 м3  | 0,0042 |
| 10 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 (обратная надвижка растительного грунта)(3.76 При перемещении бульдозерами ранее разработанных разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков ЭМ=0,85 к расх.; ЗПМ=0,85; ТЗМ=0,85) | 1000 м3  | 0,3558 |
|  | **Благоустройство** |
| 11 | Укладка Геоспана | 1000м 2  | 0,3215 |
| 12 | Тканый геотекстиль: Геоспан | м2 | 321,5 |
| 13 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100м 3 | 0,3215 |
| 14 | Песок природный для строительных: работ средний | м 3 | 35,37 |
| 15 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | 100м2 | 3,215 |
| 16 | На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 100м 2 | -3,215 |
| 17 | Щебень известняковый для строительных работ марки 800 фракции:5-10 мм | м 3 | 46,295 |
| 18 | Устройство подстилающих слоев: песчаных |  м3 | 41,795 |
| 19 | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3  | 50,15 |
| 20 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 | 32,15 |
| 21 | Плитка тротуарная декоративная (брусчатка): "КИРПИЧИК", толщина 60 мм | м2 | 327,9 |
| 22 | Резка тротуарной плитки толщиной 70 мм: угловой шлифовальной машинкой | м реза | 32 |
| 23 | Добавлять (уменьшать) на каждые 10 мм: к расценке 27-07-005-05 | м реза | -32 |
|  | **Имитация пруда** |
| 24 | Укладка Геоспана | 1000м2 | 0,005 |
| 25 | Тканый геотекстиль: Геоспан | м2 | 5 |
| 26 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | 100м2 | 0,05 |
| 27 | На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01(ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7) | 100м2 | -0,05 |
| 28 | Крошка мраморная фракция 2-5 мм | кг | 500,25 |
| **Бортовой камень** |
| 29 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий884,00 = 4 412,47 - 5,9 x 592,76 - 0,06 x 519,80 | 100 м | 3,55 |  |  |
| 30 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 18,02 |
| 31 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0,07 |
| 32 | Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91 | шт | 355 |
|  | **II Озеленение** |
| **Деревья** |
| 33 | Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером: 0,5x0,5x0,4 м в естественном грунте | 10 шт | 4,4 |
| 34 | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,5x0,4 м | 10 шт | 4,4 |
| 35 | Ель сербская, высота 0,5-1,0 м | шт | 28 |
| 36 | Клен остролистный, высота 1,5-2,0 м | шт | 10 |
| 37 | Ива козья, плакучая, высота 0,5-1,0 м | шт | 6 |
| **Кустарник** |
| 38 | Подготовка стандартных посадочных мест вручную для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером: 0,5x0,4 м в естественном грунте | 10 шт | 14,4 |
| 39 | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,5x0,4 м | 10 шт | 14,4 |
| 40 | Барбарис "Тунберга Ред Рокет", высота 1,25-1,5 м | шт | 12 |
| 41 | Сирень привитая улучшенная, высота 0,3-0,4 м |  шт.  | 10 |
| 42 | Пузыреплодник калинолистный, высота 1,25-1,5 м | шт | 10 |
| 43 | Гортензия садовая, высота 0,75-1,0 м | шт | 12 |
| 44 | Спирея японская | шт | 100 |
|   | **Цветник** |
| 45 | Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы-цветочницы: многолетних и корневищных | 1000шт | 0,042 |
| 46 | Хризонтема корейская | шт | 11 |
| 47 | Пион травянистый | шт | 11 |
| 48 | Хоста | шт | 20 |
|  | **Газон** |
| 49 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли: механизированным способом | 100м2 | 20,455 |
| 50 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100м2 | 20,455 |
| 51 | Семена газонных трав (смесь) | кг | 40,91 |
|  | **III МАФ** |
| 52 | Установка мелких конструкций массой до 0,5 т | 100шт | 0,18 |
| 53 | Скамья влюбленных | шт | 2 |
| 54 | Скамья парковая | шт | 4 |
| 55 | Урна металлическая опрокидывающаяся | шт | 6 |
| 56 | Беседка | шт | 1 |
| 57 | Дерево декоративное | шт | 1 |
| 58 | Мостик | шт | 1 |
| 59 | Арка сердце №2 | шт | 1 |
| 60 | Арка №1 | шт | 2 |
|  | **IV Ограждение** |
| 61 | Устройство металлических пешеходных ограждений1 210,35 = 1 338,22 - 0,82 x 155,94 | 100м | 2,02 |
| 62 | Газонное ограждение ГОГ11 (секция 500\*2000мм с ответными столбами 40\*40\*2) | п/м | 62 |
| 63 | Заборное ограждение ЗОГ11 (секция 2000\*2000мм с ответными столбами 60\*60\*2) | п/м | 140 |
| 64 | Детали закладные | т | 0,505 |
| 65 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 12,12 |
| 66 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 3,03 |
| 67 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 6 мм | т | 0,09292 |
| 68 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 8 мм | т | 0,3232 |
|  | **V Освещение** |
| 69 | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2 | 100шт | 0,1 |
| 70 | Устройство основания под фундаменты: песчаного | м3 | 0,3 |
| 71 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0,36 |
| 71 | Установка закладных деталей весом: до 20 кг | т | 0,103 |
| 73 | Детали закладные и накладные изготовленные: с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно | т | 0,103 |
| 74 | Бетонирование стоек | 100м3 | 0,026 |
| 75 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 2,652 |
| 76 | Установка стальных: светильников | т | 1,95 |
| 77 | Светодиодный светильник | шт | 10 |

Приложение № 2

к Техническому заданию

**ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование работ по контракту и основные этапы их выполнения** | **Сроки выполнения** | **Расчетная цена этапа в руб.,****с учетом НДС** |
| **начало** | **окончание** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Благоустройство | С момента заключения контракта | 20.10.2018 |  |
|  | Озеленение |  01.10.2018 | 31.10.2018г |  |
|  | Маф | 20.09.2018 | 30.09.2018 |  |
|  | Ограждение | С момента заключения контракта | 10.10.2018 |  |
|  | Освещение | 01.09.2018 | 19.10.2018 |  |